כור האצה

Playbook — מתודולוגיה מלאה

מזיהוי בעיה לאומית ישראלית ועד למיזם AI בשל, מאומת בשוק ובסקייל

מסמך מאוחד — כל תכני ה-Playbook במקום אחד, לפי סדר השלבים

המטה הלאומי לבינה מלאכותית

# תוכן עניינים

עם פתיחת הקובץ ב-Word, לחצו על תוכן העניינים ובחרו "עדכן שדה" (Update Field) כדי לוודא שמספרי העמודים מעודכנים. כל שורה בתוכן העניינים, וכל קישור מודגש בתוך המסמך, הם קישורים פנימיים קליקביליים לחלק הרלוונטי.

לחצו כאן, קליק ימני, ובחרו "עדכן שדה" (Update Field) כדי ליצור את תוכן העניינים המלא עם מספרי עמודים

# חזון ועקרונות

### קודם כל: זה Wiki, לא מסמך

לפני שנכנסים לשלבים עצמם — הריפו הזה כולו הוא מוח שני מבוסס Wiki: קבצי MD קטנים וממוקדים, מקושרים זה לזה, שמחליפים מסמכי Word/PowerPoint/Excel בודדים. זו לא רק החלטת פורמט — זו התפיסה שעליה בנוי כל התהליך שמתואר בהמשך. קראו את תפיסת-ה-wiki.md לפני הכל.

### מהו כור האצה?

כור האצה הוא תהליך מלא, מזיהוי בעיה לאומית ישראלית ועד לפתרון בסקייל ובעל אימפקט מדיד. ארבעה שלבים עוקבים:

| # | שלב | מה קורה |
| --- | --- | --- |
| 2 | הגדרת המיזם | בעיה נבחרת הופכת למיזם בשל עם שותף מוביל |
| 3 | פיתוח | עיצוב המוצר וארכיטקטורה → מפת דרכים → הוכחת ערך (POV) |
| 4 | Production, PMF ו-Scale for Impact | מעבר לסביבת ייצור, אימות שהמוצר מתאים בול לשוק (PMF), ואז הפצה רחבה ומדידת אימפקט לאומי בסקייל |

בנוסף: שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR הוא נספח טכני חוצה-שלבים — רלוונטי בעיקר למיזמים שכוללים טרנספורמציה של מערכות ליבה/Legacy (ראו את הדוגמה בכור ביטוח לאומי).

### עיקרון העל: AI-first, לא AI-added

השאלה שממנה מתחיל כל תהליך היא לא "מה הפתרון?" אלא "מה ה-AI מאפשר שלא היה אפשרי לפני שנה?". ה-AI אינו תוספת נוחות — הוא חייב להיות רכיב מהותי ובלתי נפרד מהפתרון. שלושה מבחנים קובעים זאת (מפורט בדרישות הסף):

- מבחן ההסרה — אם מסירים את ה-AI, האם הפתרון עדיין עובד?

- מבחן הערך — האם ה-AI משפיע דרמטית על כמות/איכות/עלות/מהירות הערך?

- מבחן הבשלות — קיים דאטה, או היתכנות ברורה לאיסופו?

### עיקרון העל: אחריות משתנה לאורך השלבים, מעורבות תמידית

המטה מלווה את כור ההאצה מקצה לקצה, בכל שלביו — אבל אופי המעורבות שלו משתנה מהותית ועובר בהדרגה מ"מבצע" ל"מפקח". כדי להסביר את זה בצורה חדה, המבנה מתואר במונחי RACI (Responsible — מבצע בפועל · Accountable — בעל האחריות הסופית ומאשר · Consulted — מתייעצים איתו · Informed — מעודכן):

| שלבים | מי מבצע בפועל (R) | מי אחראי על התהליך (A) | תפקיד המטה בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 · פיתוח | השותף המוביל | המטה | האחריות התפעולית על המיזם (הבנייה בפועל) עוברת לשותף המוביל; המטה נשאר Accountable על התהליך — מוודא עמידה במתודולוגיה ובקריטריוני המעבר (Gates), ומלווה מקרוב |
| 4 · Production, PMF ו-Scale | השותף המוביל | השותף המוביל | האחריות עוברת במלואה לשותף המוביל; המטה במעמד Consulted/Informed — מפקח על קיום התהליך ועל מדידת האימפקט, אך אינו המבצע |

מה שלא משתנה: שני "לקוחות" תמיד באופק — האזרח (אימפקט) והשותף המיישם (תמריץ עסקי/תפעולי) — וכן העובדה שהמטה אינו מפתח את הפתרון המלא בעצמו; תפקידו לצלול לעומק הבעיה, לגבש כיוון פתרון, לבנות מצפן עסקי (Lean Canvas), וליצור "בריף" שמאפשר לשותף חיצוני (ממשלתי, עסקי או אקדמי) לקחת בעלות על הביצוע.

### עיקרון העל: תיעוד הוא חובה, לא אופציה

כל החלטה — כניסת בעיה, תיעדוף, בחירת שורש, פסילה — מתועדת. אבל התיעוד לא נעצר בהחלטות: כל אינטראקציה ופעולה הקשורה למיזם ולפרטים המרכיבים אותו מתועדת, נשמרת, וניתנת לאחזור. זה כולל, בין השאר: סיכומי פגישות עבודה (כולל מסקנות והחלטות שהתקבלו בהן), תכתובות והחלטות מול השותף המוביל, גרסאות עוקבות של מסמכי המיזם (כרטיס בעיה, Lean Canvas, מפת דרכים), ותוצרי עבודה של סוכני AI (חיפושים, טיוטות, ניתוחים). המטרה: בכל רגע נתון, אפשר לשחזר את ההיסטוריה המלאה של מיזם — מי החליט מה, מתי, ועל בסיס אילו נתונים.

הסיבות: שקיפות משפטית, מניעת "אמנזיה ארגונית", ולמידה מתמשכת מהצלחות וכשלים. עיקרון זה הוא הבסיס לכך שכל הריפו הזה בנוי כ-Wiki בר-חיפוש ולא כערימת מסמכים חד-פעמיים.

### עיקרון העל: Human in the Loop, תמיד

סוכני AI מוטמעים לאורך כל התהליך — סורקים מקורות, מעמיקים, מתקפים, מציעים ניקוד. הם לעולם לא מחליטים לבד. כל החלטת תיעדוף, בחירת שורש, או מעבר Gate מאושרת בידי אדם.

מפורט יותר: עקרונות-על.md.

## תפיסת ה-Wiki — Business Wiki כמוח שני

זהו הפרק הראשון שכדאי לקרוא — לפני הכניסה לשלבי כור ההאצה עצמם. כל התהליך שמתואר במפעל הבעיות ואילך מתועד, מתנהל ונשמר בתוך התפיסה הזו.

### הקונספט

מסמך דרישות חי ומתפתח (Living Spec) שמרכז את כל הידע הארגוני במקום אחד — לא רק ידע טכני, אלא גם ידע תהליכי: כל בעיה, כל החלטה, כל מיזם בכור ההאצה מתועד באותה שיטה. ה-Spec הוא המלך — כשמגיעים לשלב טכני (ראו שיטת פיתוח אג'נטי), כל תהליך של בעיה ומיזם מתחיל ממנו.

### מקורות לבניית ה-Business Wiki

- חילוץ מידע ממקורות גלויים ברחבי האינטרנט (כלי AI ייעודיים)

- חילוץ חוקים, נהלי עבודה ותקנות ממאגרים ממשלתים

- ראיונות עם מומחי תוכן ישראלים ועולמים (מוקלטים ומנותחים על ידי AI)

### פורמט: קבצי MD, לא Word/Excel

פורמט תעשייתי פתוח ונגיש: לא מסמכי Word או Excel · מאורגן בספריות של MD Files באופן מובנה · מריצים עליו Knowledge Graph ליצירת קשרים · נכתב בעברית עסקית שהגורם העסקי יכול לקרוא, לאשר ולהעיר.

### יתרונות

- מקור אמת יחיד (Single Source of Truth)

- מתעדכן כל הזמן (כמו ויקיפדיה)

- נגיש להמון כלים ופלטפורמות

- מהווה בסיס ל-Retraining של מודל AI ייעודי לארגון

### השלמות: איך זה מתיישר עם מה שמקובל בעולם

הקונספט של Business Wiki אינו המצאה מבודדת — הוא מתכנס עם כמה תשתיות ידע מוכרות בהנדסת תוכנה ובניהול ידע אישי/ארגוני. שימוש מודע בהן מונע "המצאת גלגל" ונותן שפה משותפת עם צוותי הנדסה קיימים.

#### Docs-as-code

עקרון מבוסס-תעשייה: תיעוד נשמר כטקסט פשוט (Markdown) לצד הקוד, עובר Code Review ו-Git history בדיוק כמו קוד. זה בדיוק מה שה-Business Wiki מיישם: MD Files, לא מסמכים בינאריים נעולים בכלי קניינות.

#### PARA (Building a Second Brain, Tiago Forte)

שיטה להפרדת ידע לפי רלוונטיות לפעולה הנוכחית, לא לפי נושא: Projects (עבודה פעילה עם דדליין) · Areas (אחריות מתמשכת) · Resources (חומר רפרנס) · Archives (לא פעיל). ברפו הזה: playbook/ = Areas/Resources (מתודולוגיה קבועה), כורי-בינה/ = Projects (יישום פעיל וקונקרטי).

#### Diátaxis

מסגרת להפרדת תיעוד לפי צורך הקורא: Tutorial (למידה מודרכת) · How-to (פתרון משימה ספציפית) · Reference (עובדות מדויקות — טבלאות, שדות, API) · Explanation (הבנת ה"למה"). קובץ MD טוב "בוחר צד" אחד ולא מערבב את הארבעה — זו הסיבה שקבצי Playbook כאן מפרידים בעקביות בין "עיקרון" (Explanation), "תהליך" (How-to) ו"טבלה/תבנית" (Reference).

#### Knowledge Graph על גבי Markdown

כלים כמו Obsidian ו-Foam מדגימים בפועל את מה ששטראוס מציעים: קבצי MD עם קישורי [[wiki-link]] הופכים אוסף מסמכים לגרף ידע נחפש, בלי תלות בפלטפורמה קניינית. באותו האופן, קבצי הריפו הזה מקושרים זה לזה בקישורים יחסיים.

עקרון אחזקה (מכל המסורות גם יחד): קובץ MD אחד = יחידת ידע אחת וממוקדת. כשהוא מתנפח — הוא מתפצל, לא גדל. למנגנון המלא — טריגרים לפיצול, תהליך אישור, ותפקיד ה-AI בזיהוי מועמדים — ראו עקרון-אחזקה-ופיצול-קבצים.md.

## ארכיטקטורת הידע — Knowledge Graph

- Knowledge Graph נבנה על גבי ה-MD Files של ה-תפיסת ה-Wiki — קישורים בין קבצים ([[wiki-links]] או קישורי Markdown רגילים) הופכים אוסף מסמכים לגרף ידע ניתן לחיפוש וניתן לניתוח.

- Context הוא הנכס החזק ביותר של הארגון — ולכן שימור, קישור ותחזוקה שוטפת של הגרף חשובים לא פחות מכתיבת התוכן עצמו.

- לאורך זמן, ה-context של הארגון יהיה כה חזק שאפשר לבצע Retraining של מודל AI ייעודי.

- ה-Wiki מאפשר זיהוי גורמים רלוונטיים שהצד העסקי לא חשב עליהם כשנתן דרישה — תוצר לוואי של קישוריות: אם קובץ A ו-קובץ B מקושרים שניהם לקובץ C, ייתכן שיש קשר סמוי בין A ל-B שלא זוהה במפורש.

### יישום מעשי בריפו הזה

כל קובץ בריפו מקשר במפורש לקבצים קשורים ("ראו X", "מפורט ב-Y") במקום לשכפל תוכן. זהו הגרעין הפשוט ביותר של Knowledge Graph — עוד לפני הפעלת כלי ניתוח אוטומטי (Obsidian, Foam, או כלי Graph ייעודי) מעליו.

עיקרון: קישור, לא שכפול. אם מידע כבר מתועד במקום אחד — מקשרים אליו, לא מעתיקים אותו.

## עקרונות על — תמצית לרפרנס מהיר

| # | עיקרון | חל על |
| --- | --- | --- |
| 2 | המטה מגדיר Value Proposition, לא מפתח בעצמו | הגדרת המיזם |
| 3 | שני לקוחות תמיד: אזרח + שותף מיישם | Lean Canvas |
| 4 | סיכון רגולטורי = ניהול סיכונים, לא פסילה | Lean Canvas |
| 5 | מסלול רכש (G2G/ספק יחיד/מכרז) מתוכנן מראש | Roadshow |
| 6 | תיעוד ידע תמיד — גם למיזמים שנפסלו | ניהול משפך |
| 7 | Human in the Loop — אין החלטת אג'נט עצמאית | תפקיד הסוכנים, SDLC אג'נטי |
| 8 | בעיה עמוקה שניתן לפעול עליה עדיפה על בעיה "נכונה" ללא נקודת כניסה | דרישות סף |
| 9 | תמהיל מכוון בין שני סוגי בעיות (Low Risk/High Reward, High Risk/High Reward) — שיעור כל סוג הוא פרמטר ניתן לעדכון; 70% ו-30% הם ערכי הבסיס שלהם, בהתאמה | תמהיל סיכון |

כל עיקרון בטבלה זו מופיע גם כקופסת "עיקרון מרכזי" בתוך הקובץ המפורט שבו הוא נדון לראשונה — הטבלה כאן היא ריכוז שלהם למקום אחד נגיש, כדי שלא תצטרך לחפש בכל מסמך בנפרד. עיקרון בסיסי של Wiki טוב: קישור, לא שכפול.

## ניהול פרמטרים והיסטוריית שינויים

עיקרון חוצה-תחומים: בכל מקום בכור ההאצה שמוגדר בו פרמטר — ערך מספרי או קטגורי שהנהלת המטה (או Domain Lead) רשאית לעדכן מעת לעת (יעד, אחוז, תדירות, סף עלות, יחס המרה וכו') — הערך הנוכחי לבדו אינו מספיק. יש לנהל את הפרמטר כ"כרטיס פרמטר" בתוך הוויקי, עם היסטוריית שינויים מלאה.

### למה זה חשוב

בלי היסטוריה, השאלה "למה שינינו את היעד השנתי מ-5 ל-8 בעיות בשנה שעברה?" נשארת בלי תשובה. זה סותר במישרין את עיקרון התיעוד הכללי של הריפו — אם החלטה על ערך פרמטר לא מתועדת ולא נשמרת, נוצרת בדיוק אותה "אמנזיה ארגונית" שהעיקרון הזה נועד למנוע.

### מהו "כרטיס פרמטר"

כל פרמטר ניתן לעדכון מתועד עם ארבעה רכיבים:

- הערך הנוכחי

- בעל הפרמטר — מי מוסמך לשנות (הנהלת המטה / Domain Lead, תלוי בפרמטר)

- תאריך העדכון האחרון

- טבלת היסטוריית שינויים:

| תאריך | ערך קודם | ערך חדש | מי שינה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### איפה זה חי

כרטיס הפרמטר נשמר בתוך הקובץ שבו הפרמטר מוגדר לראשונה — לא בקובץ מרכזי נפרד לכל הפרמטרים. זה עקבי עם עקרון קישור, לא שכפול — כל פרמטר חי במקום הטבעי שלו, ולא נשכפל למרשם גלובלי שידרוש סנכרון כפול.

### דוגמאות לפרמטרים קיימים בריפו הכפופים לעיקרון זה

- יעד שנתי לבעיות שהופכות לפתרון בפועל, ויחסי ההמרה בין שלבי המשפך (כולל סטים שונים לפי מורכבות בעיה) — ראו ניהול משפך ותיעדוף דינמי

- תמהיל הסיכון (70%/30%) — ראו תמהיל-סיכון-ותשואה

- תדירויות ומכסות עלות של הרצות סוכני AI — ראו בקרת עלות והרצות סוכני AI

- חלון המענה ל-RFI — ראו חקר הבעיה

- משקלות קריטריוני התיעדוף (אימפקט / אסטרטגי / ישימות / סיכון) — ראו דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף

הערה: נכון להיום כרטיס הפרמטר המלא (כולל טבלת היסטוריה) מומש במקומות שצוינו לעיל. פרמטרים נוספים שיתגלו בריפו יעברו לאותו מבנה בהדרגה.

## עקרון אחזקה — מתי מרחיבים, מתי מפצלים

מפרט את עקרון האחזקה שהוצג בתפיסת ה-Wiki: קובץ MD אחד = יחידת ידע אחת וממוקדת. המסמך הזה קובע איך מנהלים את זה בפועל — מתי מרחיבים קובץ קיים, מתי מפצלים אותו, ומי אחראי על ההחלטה.

### למה זה חשוב

קובץ MD שמתנפח הופך לבלתי-קריא, מערבב כמה נושאים בניגוד לעקרון ה-Diátaxis, ומקשה גם על בני אדם וגם על סוכני AI למצוא בו את המידע הרלוונטי. מנגד, פיצול מוקדם מדי או לא נחוץ יוצר "אבק קבצים" — עשרות קבצים קצרים שקשה לנווט ביניהם ושבורים מקישורים הדדיים. יש למצוא איזון, ולכן צריך כללים ברורים ולא תחושת בטן.

### מתי מרחיבים (לא מפצלים)

תוספת תוכן נשארת בתוך הקובץ הקיים כאשר:

- התוכן החדש מפרט או מעדכן בדיוק את אותו נושא שהקובץ כבר עוסק בו

- אין שינוי ב"סוג" התוכן — Reference נשאר Reference, לא הופך גם ל-How-to באותו קובץ

- הקובץ, גם אחרי התוספת, נשאר קריא במבט אחד (עד כ-150–200 שורות בקירוב)

### מתי מפצלים

איתות לפיצול מתקבל כשמתקיים אחד מהתנאים הבאים:

- סף אורך — הקובץ עובר כ-150–200 שורות (סימן סביר שיש בו יותר מנושא אחד)

- ערבוב סוגי תוכן — לפי Diátaxis: הקובץ מערבב Explanation + How-to + Reference באותו מסמך

- קהל יעד כפול — חלק מהקובץ רלוונטי לתפקיד אחד (למשל Domain Lead במטה) וחלק לתפקיד אחר (למשל השותף המיישם)

- קישורים חוזרים לתת-סקציה — אם קבצים אחרים כל הזמן מקשרים ל-Anchor ספציפי בתוך הקובץ (במקום לקובץ כולו), זה סימן שהתת-סקציה בשלה לקובץ עצמאי

### אוטומטי או ידני?

זיהוי — אוטומטי. פיצול בפועל — ידני, תמיד. זה יישום ישיר של עקרון ה-Human in the Loop הכללי של הריפו: סוכן AI לעולם לא "מחליט" לבצע פיצול בעצמו.

- זיהוי מועמדים לפיצול (אוטומטי): סוכן AI סורק את הריפו על בסיס קבוע — מוצע: פעם בחודש, ובנוסף כבדיקה שרצה אוטומטית בכל Pull Request שמוסיף תוכן משמעותי לקובץ MD קיים — ומפיק רשימת "מועמדים לפיצול" לפי הקריטריונים שלמעלה.

- הצעת מבנה פיצול (אוטומטי, בגדר הצעה בלבד): עבור כל מועמד, הסוכן יכול להציע חלוקה — אילו כותרות הופכות לאילו קבצים חדשים, ואיזה שם מוצע לכל קובץ.

- אישור וביצוע (ידני תמיד): בעל התוכן — ה-Domain Lead או מי שאחראי על אותו חלק בריפו — מאשר את הפיצול, מבצע אותו (בעצמו או תוך הנחיית הסוכן צעד-צעד), ומוודא שכל הקישורים הנכנסים עודכנו בהתאם. תהליך שכזה בוצע בפועל כשמוזגו שלבי הפיתוח בכור ההאצה ל-4 שלבים — ראו Production, PMF ו-Scale for Impact כדוגמה למיזוג עם עדכון קישורים מלא בכל הריפו.

### התראות

- דוח תקופתי (חודשי, ובנוסף per-PR) של "מועמדים לפיצול" נשלח ל-Domain Lead הרלוונטי ולצוות הליבה של המטה.

- קובץ שחצה את הסף ולא פוצל תוך פרק זמן סביר (מוצע: חודש מהדוח הראשון) מקבל תזכורת חוזרת בדוח הבא — אין "שכחה" שקטה, בדיוק כמו שבעיה שנפסלה לא נמחקת אלא חוזרת למאגר.

- כל פיצול שבוצע בפועל מתועד — מי פיצל, מתי, ולאילו קבצים — עקבי עם עיקרון התיעוד הכללי של הריפו.

### תהליך פיצול מומלץ (Checklist)

- [ ] זיהוי הגבול הטבעי לפיצול — איפה נגמר נושא אחד ומתחיל השני

- [ ] יצירת קובץ/קבצים חדשים עם שם ברור וממוקד, בהתאם למוסכמות השמות בריפו

- [ ] העברת התוכן הרלוונטי, כולל עדכון כותרות ו-Anchors פנימיים

- [ ] השארת "שכבת ניתוב" בקובץ המקורי — פסקת פתיחה קצרה + קישורים לקבצים החדשים (הקובץ המקורי הופך ל-Index, לא נעלם ולא נמחק)

- [ ] סריקת כל הקישורים הנכנסים לקובץ הישן (grep על שם הקובץ בכל הריפו) ועדכונם לקישורים החדשים

- [ ] בדיקת תקינות קישורים (Link check) לפני commit — ודאי שאין קישור שבור כתוצאה מהפיצול

# מפעל הבעיות

שלב-על 1 של כור ההאצה | גרסה 1.0 | מבוסס על מפגש עבודה, 6.7.2026

### מהו מפעל הבעיות?

מפעל הבעיות הוא מכונה מתמשכת — היא עובדת כל הזמן ביצירה ותחזוקה של רשימת האתגרים והבעיות הראויות להאצה. השלב אינו מסתיים; הוא פועל ברקע לאורך כל חיי כור ההאצה.

בקרת עלות והרצות: "מתמשכת" לא אומר "בלתי מבוקרת". פעילות סוכני ה-AI במפעל הבעיות מנוהלת בשלושה מסלולי הפעלה מוגדרים — עדכון לפי Schedule, עדכון יזום, ועדכון לפי Trigger — עם מכסות עלות, אישור אנושי לחריגות, ותיעוד מלא. ראו בקרת עלות והרצות סוכני AI.

מטרת השלב: לאסוף, לתקף, לתעדף ולהכין בעיות חיים ישראליות מבוססות-נתונים — ולבחור מתוכן את הראויות לכניסה למסלול ההאצה (הגדרת המיזם).

### יעדי משפך שנתיים

הערה: המספרים בטבלה הם תוצר של שני פרמטרים ניתנים לעדכון, שהנהלת המטה קובעת ומעדכנת מעת לעת: (1) היעד השנתי לבעיות שהופכות לפתרון בפועל, ו-(2) יחסי ההמרה בין שלבי המשפך — שיכולים להשתנות לפי מורכבות הבעיה. הניהול המלא של שני הפרמטרים, כולל היסטוריית שינויים, מפורט בניהול משפך ותיעדוף דינמי — פרמטרי המשפך.

| שלב במשפך | כמות בעיות (נגזרת מהפרמטרים) |
| --- | --- |
| בחקר מעמיק | ~40 |
| עוברות להגדרת מיזם | ~10 |
| הופכות לפתרון בפועל (היעד השנתי — פרמטר 1) | ~5 |

יחס המרה יעד: 1:8 בכניסה (פרמטר 2 — עם סטים שונים אפשריים לפי מורכבות בעיה). זהו יעד ניהולי, לא חוק — נבחן ומתעדכן בהתאם להתנסות (ראו ניהול משפך ותיעדוף דינמי).

### מפת התוכן

| נושא | קובץ |
| --- | --- |
| דרישות סף וקריטריוני תיעדוף | דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף.md |
| אלגוריתם ניקוד ותיעדוף — נוסחה קונקרטית (טיוטה) | אלגוריתם-ניקוד-ותיעדוף.md |
| מקורות מידע (27+) | מקורות-מידע.md |
| תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה | תהליך-זיהוי-ותיוג-בעיה.md |
| ניהול משפך ותיעדוף דינמי | ניהול-משפך-ותיעדוף-דינמי.md |
| תמהיל סיכון-תשואה | תמהיל-סיכון-ותשואה.md |
| צוות ותפקידים (Domain Lead ועוד) | צוות-ותפקידים.md |
| תפקיד סוכני ה-AI | תפקיד-הסוכנים-AI.md |
| בקרת עלות והרצות סוכני AI (Schedule / יזום / Trigger) | בקרת-עלות-והרצות-סוכני-AI.md |
| איתור בעיות בסביבה גלובלית (תהליך מקביל, עצמאי) | איתור-בעיות-בסביבה-גלובלית.md |
| שיתוף משרדי ממשלה — מתי ואיך | שיתוף-משרדי-ממשלה.md |
| מילון מונחים | מילון-מונחים.md |

תבניות שימושיות (כרטיס בעיה, פרומפט חקר): ב06-כלים-ותבניות. נספחים (RACI, רשימת מקורות מלאה): ב07-נספחים.

## אזורי האתגר הלאומיים

המטה פועל ב-9 אזורי אתגר לאומיים שאושרו כתחומי העיסוק. כל אזור מנוהל על-ידי Domain Lead אחראי, תחת ה-COO (תפעול, אימפקט ופורטפוליו) — שתפקידו לבנות את המפה, לתחזק את מקורות המידע ולנהל את אירועי הבעיות בתחומו (ראו צוות ותפקידים).

| # | אזור אתגר | תיאור תמציתי |
| --- | --- | --- |
| 2 | צמיחה מכלילה | שירותים ונגישות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים |
| 3 | יושרת מידע ואמון | אמון ציבורי, מניעת מידע שגוי, שקיפות ממשלתית |
| 4 | חוסן ובטחון לאומי | ביטחון, עמידות ועצמאות לאומית |
| 5 | צפיפות אוכלוסיה ועירוניות | דיור, תכנון עירוני, ניידות ותשתיות |
| 6 | העלאת פריון ורמת חיים | שוק העבודה, פריון, כלכלה ותעסוקה |
| 7 | ריבונות והוגנות פיננסית | יציבות פיננסית, אשראי, חוסן כלכלי |
| 8 | ישראל כמעצמה באמצעות בינה מלאכותית | עמדה גלובלית, הון אנושי טכנולוגי, ייצוא ידע |
| 9 | אופטימיזציית משאבים | אנרגיה, מים, אקלים, חקלאות מדייקת וכו' |

עיקרון: אזורי האתגר הם מסגרת — לא כלוב. בעיה שחוצה מספר תחומים מקבלת תיוג משני ומנוהלת על-ידי האחראי הראשי.

דוגמה ליישום על אזור אתגר ספציפי (ביטוח לאומי, שמשיק להזדקנות מיטבית ולריבונות והוגנות פיננסית): ראו כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי.

## איתור בעיות בסביבה גלובלית

תהליך עצמאי ומקביל לתהליך הכללי של מפעל הבעיות — לא תחליף לו ולא תלוי בו. מזין תובנות פנימה, אך אינו ממתין לשום שלב אחר ואינו נחסם על ידם.

### מטרה

לסרוק סביבה גלובלית מתוחמת מראש (מדינות + מקורות מוגדרים, לא "כל העולם") כדי:

- להעמיק על בעיות קיימות (Match) — למצוא בעולם בעיות דומות לבעיות שכבר מוגדרות אצלנו, כדי לעבות את המידע עליהן (ראיות נוספות, נתונים משווים, פתרונות שכבר נוסו) ו/או לזהות פוטנציאל ייצוא לפתרון שייבנה.

- לגלות בעיות חדשות (Discovery) — למצוא בעולם בעיות ששייכות לאחד מ-9 אזורי האתגר הלאומיים אך טרם מופו אצלנו, ולבחון את הרלוונטיות שלהן לישראל.

### תיחום הסביבה הגלובלית

בניגוד לסריקת המקורות השוטפת (27+ מקורות ישראליים, ראו מקורות מידע), התהליך הזה מתוחם במפורש לשני צירים:

- רשימת מדינות — סט סגור, לא "כל העולם" — נבחרות לפי קרבה כלכלית/רגולטורית/טכנולוגית לישראל, או לפי רלוונטיות ייחודית לאזור אתגר מסוים.

- רשימת מקורות — מקורות מוגדרים לכל מדינה/אזור (גופים ממשלתיים מקבילים, מכוני מחקר, גופים בינלאומיים כמו OECD).

שתי הרשימות הן תבנית ניתנת לעריכה, לא רשימה קבועה — ראו 06-כלים-ותבניות/סביבה-גלובלית-תבנית.md. Domain Lead אחראי לעדכן אותן לפי הצורך — הוספת מדינה/מקור, או הסרתם.

### שני מסלולי חיפוש

#### מסלול א׳ — העמקה על בעיה קיימת (Match)

קלט: כרטיס בעיה קיים מהרשימה שלנו. פעולה: הסוכן מחפש בסביבה הגלובלית המתוחמת בעיות מקבילות או דומות. תוצר: מידע נוסף שמצטרף לכרטיס הבעיה הקיים — ראיות נוספות, נתונים משווים בין מדינות, פתרונות שנוסו בעולם. וכן סימון מפורש אם התגלה פוטנציאל ייצוא: מדינה אחרת מתמודדת עם אותה בעיה בדיוק = שוק פוטנציאלי לפתרון שייבנה.

#### מסלול ב׳ — גילוי בעיה חדשה (Discovery)

קלט: אזור אתגר לאומי (אחד מ-9, ראו אזורי אתגר לאומיים). פעולה: הסוכן מחפש בסביבה הגלובלית המתוחמת בעיות ששייכות לאזור אתגר זה וטרם מופו אצלנו. תוצר: כרטיס בעיה חדש בסטטוס טיוטה, מתויג במפורש "מקור: גילוי גלובלי" — וממתין לאישור רלוונטיות לישראל לפני שהוא נכנס לרשימה הרגילה (ראו Gate למטה).

### אופני הפעלה

#### 1. עתי (Scheduled)

תדירות בסיס: פעם ברבעון (פרמטר ניתן לעדכון) — סריקה רחבה, לכל 9 אזורי האתגר מול כל המדינות/מקורות ברשימה. מתאים בעיקר למסלול ב׳ (גילוי).

#### 2. יזום ומכוון (On-Demand)

בקשה ספציפית עם כיוון ברור: אזור אתגר מסוים, סוג בעיה ספציפי, או אפילו כרטיס בעיה בודד (מסלול א׳). מי רשאי לבקש: Domain Lead או Mission Lead.

שני אופני ההפעלה כפופים לאותו מנגנון בקרה שכבר הוגדר עבור כלל פעילות הסוכנים במפעל הבעיות — מכסת עלות, אישור אנושי לחריגות, ותיעוד — ראו בקרת עלות והרצות סוכני AI. מבחינת סוגי העדכון שם: "עתי" = Schedule, "יזום ומכוון" = עדכון יזום (עם אפשרות גם ל-Trigger — למשל פרסום דוח חדש באחת המדינות הרלוונטיות).

### תוצרים ותיעוד

כל ריצה מפיקה דוח ריכוז: אילו בעיות/ממצאים נמצאו, לאיזה כרטיס קיים או אזור אתגר הם משויכים, המקור המדויק (מדינה + קישור/ציטוט). הריכוז מוזן לאחד משני יעדים:

- מסלול א׳: מצטרף כמידע מעשיר לכרטיס הבעיה הקיים.

- מסלול ב׳: נפתח ככרטיס בעיה חדש, בסטטוס טיוטה.

### Gate — כניסת בעיה שהתגלתה גלובלית לרשימה הרגילה

☐  אושרה רלוונטיות לישראל על-ידי Mission Squad / Domain Lead

☐  עומדת בדרישות הסף הרגילות של מפעל הבעיות (ראו דרישות סף וקריטריוני תיעדוף)

☐  מתויגת בכרטיס הבעיה כ"מקור: גילוי גלובלי" — לשקיפות ומעקב

## דרישות סף וקריטריוני תיעדוף

### דרישות סף לכניסת בעיה לרשימה

שלוש דרישות סף, שכולן חייבות להתקיים. דרישות סף שונות מקריטריוני תיעדוף — הן חוסמות כניסה, לא מדרגות.

דרישת סף 1 — בעיה אמיתית (לא פתרון במסווה) הבעיה מתארת מצב חיים שבו אוכלוסייה, ערך ציבורי או שירות נפגעים. היא אינה מנוסחת כפתרון שמחפש הצדקה. מבחן הבחינה: *"אם לא היה קיים הפתרון הזה, האם הבעיה עדיין קיימת?"*

דרישת סף 2 — רלוונטיות ל-AI הפתרון הצפוי מבוסס AI, או שה-AI משפיע באופן מהותי על הערך הנוצר — AI כ"Game Changer", לא תוספת שולית. יכולות רלוונטיות: חיזוי, סיווג, אוטומציה, תמיכה בהחלטות, הנגשת מידע, זיהוי חריגים, התאמה אישית.

דרישת סף 3 — פוטנציאל לאימפקט מדיד הבעיה פוגשת את מטרות המטה ומשפיעה על אוכלוסיות רחבות או מדדי תוצאה משמעותיים. ניתן להגדיר לה Baseline ומדד הצלחה עתידי.

מה אינו דרישת סף (אלא קריטריון תיעדוף): גודל אוכלוסייה, עלות יישום, מורכבות רגולטורית — משפיעים על הציון, לא פוסלים כניסה.

פסילת בעיה בשלב זה: החלטה שבעיה אינה עומדת באחת מדרישות הסף ואינה נכנסת לרשימה, מובאת בכל מקרה להחלטת ה-COO (האחראי על מפעל הבעיות ופורטפוליו) — ולא נסגרת אוטומטית על-ידי Agent או Domain Lead בלבד.

מנגנון "הג'וקר" — אפשרות לחרוג מקריטריוני התיעדוף הרגילים על בסיס פוטנציאל מערכתי שטרם נוסח — אינו רלוונטי בשלב הזה. הוא רלוונטי בשלב מאוחר יותר ונפרד: ההחלטה אם להעביר בעיה ממפעל הבעיות להגדרת מיזם. ראו ניהול משפך ותיעדוף דינמי.

### תפקיד ה-AI — שלושה מבחנים

עיקרון מרכזי: AI-first, לא AI-added. השאלה שממנה מתחיל כל תהליך היא לא "מה הפתרון?" אלא "מה ה-AI מאפשר שלא היה אפשרי לפני שנה?" — שלושה מבחנים קובעים את מהותיות ה-AI לפתרון:

- מבחן ההסרה — אם נסיר את ה-AI מהפתרון, האם הוא עדיין עובד? אם כן, ה-AI כנראה לא מהותי.

- מבחן הערך — ה-AI משפיע דרמטית על כמות, איכות, עלות או מהירות הערך שנוצר.

- מבחן הבשלות — קיים דאטה, או היתכנות ברורה לאיסופו, לצורך הפעלת הפתרון.

### דגשים לאיסוף מידע על הבעיה בשלב מפעל הבעיות

- מדידוּת — האם ניתן למדוד הצלחה? חייבים לנסות לבסס Baseline ומדד תוצאה, גם אם לא מושלמים בשלב הכניסה.

- תוקף — הבעיה מגובה בראיות (מחקרים, דוחות, נתוני שטח). בעיה שעלתה ממקור תקשורתי בלבד מחייבת תיקוף ממקור ממשלתי/אקדמי/סטטיסטי.

- עומק פוטנציאלי — בוחרים את הבעיה העמוקה ביותר שניתן להתמודד איתה, לא בהכרח את שורש-השורשים. בעיה עם "אוכלוסייה שסובלת" ו"מדד שניתן לשנות" עדיפה על בעיה "נכונה" ללא נקודת כניסה מעשית. יש לציין שבשלב זה עוד לא עושים מחקר מעמיק למציאת בעיות שורש ולכן ההתייחסות כאן היא על מה שנראה על פניו, לפי הנתונים הקיימים.

- סימפטום מול בעיה — יש לתעד את שניהם. ניתן לבחור לפתור סימפטום אם ההשפעה מוכחת — תוך הכרה שזה סימפטום.

עיקרון מרכזי: בעיה עמוקה שניתן לפעול עליה עדיפה על בעיה "נכונה" ללא נקודת כניסה מעשית.

### קריטריוני תיעדוף

קטגוריה א' — אימפקט: גודל אוכלוסייה מושפעת · עומק וחומרת הבעיה · קיום מדדי תוצאה ברורים · סקלביליות.

קטגוריה ב' — אסטרטגי: יתרון ישראלי ייחודי · תרומה לעמדת ישראל כמעצמת AI · פוטנציאל ייצוא/נכס לאומי · תשתית לפרויקטים נוספים · קיום בעל בית אפשרי.

קטגוריה ג' — ישימות: היתכנות ל-MVP בזמן סביר · בשלות ה-AI לפתרון · זמינות דאטה · מורכבות רגולטורית · קלות הטמעה — תלות נמוכה באנשים (לא תלוי בזמינות/מומחיות של אנשים ספציפיים) = ציון גבוה · B2G/B2B/B2C · פוטנציאל עסקי — האם קיים תמריץ כלכלי/תפעולי ברור לשותף שיקח בעלות, ולאיזה סוג שותף הבעיה מתאימה (גורם ממשלתי / גוף פרטי-עסקי — או שניהם).

פרמטרי סיכון (פרטיות, בטיחות, משפטי, הטמעה): משקלם נמוך בתיעדוף — בדרך כלל ניתן להתמודד איתם — אך הם מסומנים כאתגרים לתכנון בשלב הפתרון.

### פרמטר: משקלות קריטריוני התיעדוף

משקל כל קטגוריה (א' — אימפקט, ב' — אסטרטגי, ג' — ישימות, ופרמטרי הסיכון) בנוסחת הניקוד המשוקלל — וכן משקל כל תת-קריטריון בתוך כל קטגוריה (ראו שלב 2 ושלב 3 באלגוריתם הניקוד) — כולם פרמטרים ניתנים לעדכון בהחלטת הנהלה, לא נגזרת קבועה של מודל, וגמישים לפי עונה/תקופה. עקבי עם ניהול פרמטרים והיסטוריית שינויים.

ערך נוכחי: לקביעה על-ידי הנהלת המטה (משקל ראשוני טרם הוגדר — ראו נוסחת הניקוד באלגוריתם-ניקוד-ותיעדוף.md). בעל הפרמטר: הנהלת המטה. תדירות בחינה: גמישה — נבחנת ומתעדכנת לפי עונה/תקופה, ולפחות בכל Funnel Review (ראו ניהול משפך ותיעדוף דינמי).

היסטוריית שינויים:

| תאריך | ערך קודם | ערך חדש | מי שינה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- | --- |

מפורט יותר, כולל תהליך החקר בשטח (Five Whys, Problem Tree): תהליך-זיהוי-ותיוג-בעיה.md. לתהליך העמקה מובנה של בעיה שכבר נכנסה: חקר-הבעיה.

איך הופכים את הקריטריונים האלה למספר אחד שמדרג בעיות זו מול זו? ראו אלגוריתם-ניקוד-ותיעדוף.md — נוסחת ניקוד משוקללת ותהליך החלטה מדורג (טיוטה לאישור).

## אלגוריתם ניקוד ותיעדוף (מודל מוצע)

סטטוס: טיוטה לאישור הנהלת המטה. הקבצים דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף מגדירים את הפרמטרים ברמה איכותנית בלבד ("המשקלות ייקבעו על-ידי הנהלת המטה"). הקובץ הזה מציע נוסחה קונקרטית ותהליך החלטה מדורג כדי שהניקוד יהיה עקבי בין בעיות שונות ולא תלוי-שופט. כל מספר כאן (משקלות, סף) הוא הצעת פתיחה בלבד — לא נתון מהחומרים המקוריים.

### שלב 0: האם בכלל אפשר לנקד?

זהו מבחן עצמי שמבצע ה-Agent שבנה את כרטיס הבעיה, לפני שהבעיה מועברת לניקוד: האם יש בכרטיס מספיק מידע לניקוד אמין? אם לא — היא לא "נכשלת", היא עוברת להשלמה מתוך הדאטה-סט הקיים (המידע שכבר נאסף ותועד עבור הבעיה, כולל מהמקורות שכבר נסרקו).

חשוב — מטעמי FinOps: ה-Agent אינו יוצא לחיפוש חדש במקורות חיצוניים בשלב הזה. מבחן "האם אפשר לנקד" הוא בדיקה פנימית וזולה על מידע קיים בלבד — לא הזדמנות להריץ סריקת מקורות נוספת. יציאה לחקר נתונים חדש (סריקת מקורות נוספים, מעבר למה שכבר קיים) היא ריצה נפרדת, בכפוף לאישור ולמכסות העלות שבבקרת עלות והרצות סוכני AI.

האם יש נתון כמותי לפחות לאחד מקריטריוני האימפקט?  ← לא → השלמה מתוך הדאטה-סט הקיים בלבד (לא חיפוש חיצוני חדש)

האם ברור אם הבעיה בדרגה 2-3 (שורש ישים) או עדיין בדרגה 0-1 (סימפטום)?  ← לא ברור → Five Whys/Problem Tree על הדאטה הקיים, לפני ניקוד

האם יש לפחות מקור אחד מאומת (לא רק תקשורתי) מבין המקורות שכבר נסרקו?  ← לא → תיוג "דורש תיקוף", ניקוד זמני בלבד

בעיה שעוברת את שלב 0 מקבלת ניקוד מלא. בעיה שלא ניתן להשלים מתוך הדאטה-סט הקיים — מתויגת "ממתינה להעמקה" ולא מדורגת מול בעיות בשלות יותר (זה מונע מצב שבו בעיה "לא ידועה מספיק" מקבלת ציון נמוך רק כי אין עליה מידע, ולא כי היא פחות טובה). העמקה יזומה נוספת, כולל חיפוש במקורות חדשים, מטופלת כריצה נפרדת ומאושרת — לא כחלק ממבחן שלב 0.

### שלב 1: ניקוד לכל קריטריון (1–5)

לכל אחד מ-12 תתי-הקריטריונים בקריטריוני התיעדוף ניתן ציון 1–5 (1=נמוך, 5=גבוה), עם עוגן מילולי כדי לצמצם סובייקטיביות:

| ציון | עוגן כללי |
| --- | --- |
| 2 | ראיה חלשה / משנית |
| 3 | ראיה סבירה, לא חד-משמעית |
| 4 | ראיה טובה, כמעט חד-משמעית |
| 5 | ראיה חזקה וכמותית, חד-משמעית |

### שלב 2: ציון קטגוריה

ציון כל קטגוריה = ממוצע משוקלל של תתי-הקריטריונים שלה — לא ממוצע פשוט ולא סכום — כך שתת-קריטריון בעל השפעה גדולה יותר על איכות הבעיה שוקל יותר, וקטגוריות עם מספר תתי-קריטריונים שונה נשארות בסקאלה 1–5 אחידה:

ציון_אימפקט  = (w1×גודל אוכלוסייה) + (w2×עומק/חומרה) + (w3×קיום מדד תוצאה) + (w4×סקלביליות)

כאשר w1+w2+w3+w4 = 1

ציון_אסטרטגי = (w1×יתרון ישראלי) + (w2×השפעה מעצמתית) + (w3×פוטנציאל ייצוא) + (w4×תשתית לפרויקטים נוספים)

כאשר w1+w2+w3+w4 = 1

ציון_ישימות  = (w1×היתכנות MVP) + (w2×בשלות AI) + (w3×זמינות דאטה) + (w4×מורכבות רגולטורית — הפוך: מורכבות גבוהה = ציון נמוך)

+ (w5×קלות הטמעה — תלות נמוכה באנשים = ציון גבוה)

כאשר w1+w2+w3+w4+w5 = 1

משקלות ברירת מחדל מוצעים לדיון (שווים בתוך כל קטגוריה, כברירת מחדל פשוטה עד להחלטת הנהלה אחרת): ציון_אימפקט וציון_אסטרטגי — 0.25 לכל אחד מ-4 תתי-הקריטריונים · ציון_ישימות — 0.2 לכל אחד מ-5 תתי-הקריטריונים.

משקלות תתי-הקריטריונים הן פרמטר, בדיוק כמו משקלות הקטגוריות עצמן בשלב 3 — ניתנות לעדכון בהחלטת הנהלה, לא נגזרת קבועה של מודל. ראו כרטיס הפרמטר והעיקרון הכללי.

### שלב 3: ציון משוקלל סופי

ציון_סופי = (Wa × ציון_אימפקט) + (Wb × ציון_אסטרטגי) + (Wc × ציון_ישימות)

כאשר Wa + Wb + Wc = 1

משקלות ברירת מחדל מוצעים לדיון (לאישור הנהלת המטה — ראו Management Layer): Wa=0.4 (אימפקט קודם), Wb=0.3, Wc=0.3.

פרמטרי סיכון (פרטיות/רגולציה/ארגוני/פוליטי): אינם נכנסים לנוסחה — נרשמים כתיוג נפרד "אתגרים לתכנון" בכרטיס הבעיה, בהתאם לעיקרון שמשקלם נמוך בתיעדוף עצמו.

### שלב 4: רצועות החלטה (Bands)

| ציון סופי | משמעות | פעולה |
| --- | --- | --- |
| 3.0–3.9 | מועמדת בינונית | דורשת חיזוק ראיות/דאטה נוסף לפני החלטה; לא נפסלת |
| < 3.0 | לא בשלה כרגע | חוזרת למאגר עם תיוג הסיבה (למשל "ממתינה לטכנולוגיה X") — לא נמחקת, ראו ניהול-משפך-ותיעדוף-דינמי |

Override של ה-Management Layer תמיד גובר על הרצועות האלה — אך חייב תיעוד מפורש (ראו אותו קובץ).

### שלב 5: מתי חוזרים אחורה להעמיק

ציון סופי לבדו אינו מספיק כדי להחליט "כמה עוד להעמיק". שלושה טריגרים מוגדרים, שמזוהים אוטומטית מיד לאחר שלב 4 — ולכל אחד תהליך טיפול קבוע: מי מקבל התראה, איזה הסבר מצורף אליה, ומי ואיך מטפל.

הטריגרים:

- פער בין הקטגוריות גדול (למשל אימפקט=5 אבל ישימות=2)

- ציון ישימות נמוך בגלל "בשלות AI" בלבד (לא דאטה/רגולציה)

- ציון אסטרטגי גבוה אך אימפקט לא ברור — מקרה טיפוסי ל"ג'וקר" (ראו ניהול משפך ותיעדוף דינמי)

מי מקבל התראה:

- טריגרים 1–2: Domain Lead האחראי על הבעיה — טיפול שוטף ברמת התחום, ללא צורך בהסלמה.

- טריגר 3 (ג'וקר): גם ל-Domain Lead וגם ל-COO (האחראי על מפעל הבעיות ופורטפוליו) — כאן ההכרעה מצריכה דיון ניהולי מפורש, לא החלטת Domain Lead בלבד.

איזה הסבר מצורף להתראה: לא רק המספר. כל התראה כוללת: הציון הסופי ולפי קטגוריה · ההנמקה של שורה אחת לכל קטגוריה (לפי תיעוד נדרש לכל ניקוד למטה) · איזה מהטריגרים הופעל ולמה בפועל (למשל: "פער של 3 נקודות בין אימפקט לישימות").

מי ואיך מטפל:

- טריגר 1 (פער בין קטגוריות): Domain Lead מכוון העמקה ממוקדת בקטגוריה החלשה בלבד — לא בכל הבעיה מחדש. העמקה מתוך מקורות קיימים תחילה; יציאה למקורות חדשים בכפוף לבקרת עלות והרצות סוכני AI.

- טריגר 2 (בשלות AI בלבד): Domain Lead מתייג "ממתין לטכנולוגיה X" ומחזיר את הבעיה למאגר — נבדקת שוב אוטומטית בכל Funnel Review רבעוני, ללא צורך בטיפול ידני נוסף עד אז.

- טריגר 3 (ג'וקר): ה-COO מקבל את ההחלטה, בהתייעצות עם ה-Domain Lead — לאשר חריגה ולהעביר להגדרת מיזם חרף הציון, לדחות זמנית, או לדרוש העמקה ממוקדת נוספת. ההחלטה, כולל הנימוקים, מתועדת במלואה — ראו פרוטוקול תיעוד ושקיפות.

### תיעוד נדרש לכל ניקוד

לפי פרוטוקול השקיפות: כל ציון קטגוריה מלווה בהנמקה של שורה אחת ("למה 4 ולא 5") — לא רק המספר. זה מה שהופך את האלגוריתם לבר-ביקורת ולא לקופסה שחורה.

כשמבקשים אישור מעבר להגדרת המיזם: כשמנהל מתבקש לאשר מעבר של בעיה ממפעל הבעיות להגדרת המיזם, חייבים להציג לו יחד — לא כל אחד בנפרד ולא רק חלק מהם:

- הציון — הסופי, ולפי קטגוריה

- ההסבר לציון — ההנמקה לכל קטגוריה (לא רק המספר)

- הסיכונים — מתוך שדה "סיכונים אפשריים" בכרטיס הבעיה (ראו תהליך זיהוי ותיוג בעיה)

ציון גבוה ללא הצגת הסיכונים, או סיכונים ללא הקשר הציון וההנמקה, אינם מספיקים לאישור.

## מקורות מידע להזנת המפעל

המקורות משרתים שתי פונקציות: יצירת זרקורים לבעיות חדשות והעשרת ותיקוף בעיות קיימות.

### מקורות ממסדיים

- דוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

- דוחות בנק ישראל ומשרד האוצר

- OECD — נתוני ישראל והשוואות בינלאומיות

- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)

- תוכניות העבודה הממשלתיות ודוחות ביצוען

- מינהל הרכש הממשלתי ומכרזים

- מרכז המחקר של הכנסת ופרוטוקולי ועדות

- מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור

- מפתח התקציב (next.obudget.org)

### מקורות ידע ומחקר

- מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל · מכון טאוב · המכון הישראלי לדמוקרטיה · מוסד שמואל נאמן · אקדמיה ומוסדות מחקר · ג'וינט-אלכא

### מקורות יזומים ופנימיים

- רעיונות והצעות מעמותות וחברה אזרחית

- Agent-assisted scanning — סוכני AI שסורקים דוחות ומדיניות

- חיכוך יומיומי מהשטח של אנשי הצוות

- קול קורא לבעיות (כשיוחלט להפעיל)

- חידושים טכנולוגיים עולמיים וסריקת קו אופק

### תיקוף מידע וסיווג מהימנות

מקור מידע (לעיל) הוא דבר אחד; רמת המהימנות של פריט מידע ספציפי שנשלף ממנו היא דבר אחר, ונדרשת עליה תיוג נפרד. כל פריט מידע מסווג לאחת משלוש רמות:

| רמת מהימנות | הגדרה | דוגמה |
| --- | --- | --- |
| דורש סימוכין | מידע שהאייג'נט העלה אך טרם אומת. האייג'נט חייב לצרף את המקור/הראיה הספציפיים שעליהם הוא מתבסס — ואדם בודק אותם ומסווג את הפריט בפועל כ"מהימן" או "לא מהימן" | ידיעה עיתונאית, פוסט ברשת, טענה במסמך משני ללא הפניה למקור ראשוני |
| מידע שיצרנו | תוכן שנוצר בתוך המערכת עצמה (ניתוח, סיכום, רעיון שגיבש אייג'נט או אדם) — אינו מידע מחקרי או מתוקף חיצונית, אך צריך להיות ניתן לחיפוש. מחייב דגל מפורש שמסמן אותו ככזה, כדי שלא ייחשב בטעות למידע חיצוני | ניתוח שורש שגיבש אייג'נט, טיוטת מודל עסקי, סיכום מפגש |

לשיקול הנהלה — האם דרושה רמה רביעית? למשל "מידע אנקדוטלי/לא ניתן לאימות" (עדות שטח בודדת, שמועה) שאינו בהכרח ניתן ל"סימוכין" עתידי — בשונה מ"דורש סימוכין", שמניח שאימות אפשרי בעיקרון. הטבלה כאן פתוחה להרחבה בהחלטת הנהלה.

עיקרון תואם כבר קיים לגבי מקור תקשורתי בהקשר דרישות הסף לכניסה לרשימה: "בעיה שעלתה ממקור תקשורתי בלבד מחייבת תיקוף ממקור ממשלתי/אקדמי/סטטיסטי" — ראו דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף.md. מקור תקשורתי הוא דוגמה טיפוסית ל"דורש סימוכין".

#### מערכת חוקים לשימוש לפי סיווג

הסיווג קובע לא רק תיוג — אלא מה מותר לעשות עם המידע:

- מידע מתוקף (Ingestion): מידע ברמת "מהימן לחלוטין", וכן מידע ברמת "דורש סימוכין" שעבר אימות אנושי ואושר כמהימן — נכנס לשכבת הבסיס שכל המערכת נשענת עליה: זה המידע שמזין ניקוד (ראו אלגוריתם-ניקוד-ותיעדוף), כרטיסי בעיה, וקביעות עובדתיות.

- מידע משלים לבעיה (נקודתי): מידע ברמת "דורש סימוכין" שטרם אומת — מצורף לכרטיס הבעיה הספציפי כהקשר משלים, מתויג בבירור כלא-מאומת, ואינו משמש לבדו כבסיס לציון או להחלטה.

- מידע פנים-מערכתי לשימוש חוזר: מידע ברמת "מידע שיצרנו" — אינו משמש כראיה עובדתית לבעיה שבה נוצר, אך נשמר וניתן לחיפוש כתשומה אפשרית למחקר בעיות אחרות (למשל זווית פתרון, מודל עסקי, או תובנה שעלתה תוך כדי חקר בעיה אחת ורלוונטית לבעיה אחרת). מתויג תמיד עם דגל מקור-פנימי, כדי שלא ייחשב בטעות למידע חיצוני מתוקף.

עיקרון מרכזי: דגל הסיווג מלווה את פריט המידע תמיד — גם כשהוא עובר בין כרטיסי בעיה, וגם כשהוא הופך מ"דורש סימוכין" ל"מתוקף" לאחר בדיקה אנושית. שינוי סטטוס מתועד (מי אימת, מתי, על סמך מה) — עקבי עם עיקרון התיעוד.

עיקרון תיוג מקור: בעיה שעלתה מכמה מקורות עצמאיים מקבלת ניקוד גבוה יותר בתיעדוף. תדירות הופעה במקורות שונים = חוזק ראיה.

Action Item לכל Domain Lead: בנה רשימת מקורות ספציפיים לתחום האחריות שלך — ממשלתיים, אקדמיים, שטחיים — ועדכן אותה שוטף.

הרשימה המלאה (27 מקורות עם URL ומה לחפש בכל אחד): 07-נספחים/רשימת-מקורות-מורחבת.md. הפרומפט שמריץ סוכן AI על המקורות הללו: 06-כלים-ותבניות/פרומפט-חקר-בעיות.md.

## תהליך זיהוי, תיוג ותיעוד בעיה

### כרטיס בעיה — השדות המובנים

כל בעיה שנכנסת לרשימה מקבלת כרטיס בעיה מובנה (תבנית מלאה: 06-כלים-ותבניות/כרטיס-בעיה-תבנית.md):

| שדה | תיאור |
| --- | --- |
| ניסוח בעיית חיים | משפט אחד: מי סובל, ממה, ומה ההשלכה |
| אזור אתגר לאומי | אחד מ-9 התחומים (ואזור משני אם רלוונטי) |
| אוכלוסייה שנפגעת | ספציפית ככל האפשר |
| גוף ממשלתי/ציבורי רלוונטי | מי יכול להיות "בעל הבית" |
| אנשי קשר רלוונטיים | גורמים בעלי ידע או השפעה על הבעיה — שם, תפקיד, ארגון, דרך התקשרות |
| מקור הבעיה | קישור ישיר |
| ראיות ממקורות | ציטוטים, נתונים, ממצאים מרכזיים |
| מדד תוצאה אפשרי | מה ישתפר, בכמה, לאיזו אוכלוסייה |
| חסמים טכנולוגיים | חוסר יכולת/תשתית AI מתאימה, איכות מודלים קיימים, קושי אינטגרציה עם מערכות קיימות |
| חסמי רגולציה | חקיקה חוסמת, הרשאות נדרשות, פרטיות, רגולטור ייעודי |
| חסמי דאטה | זמינות, איכות, בעלות, הרשאות גישה |
| חסמים אחרים | תהליך / תקציב / אמון / הטמעה / תיאום / כוח אדם / נגישות |
| גורמים מאפשרים ומאיצים | מה כבר קיים ויכול לקדם או להאיץ פתרון — תמיכה ניהולית, תשתית זמינה, שותף מעוניין, תקדים דומה שהצליח |
| סיכונים אפשריים | סיכונים צפויים למיזם/לפתרון — טכנולוגי / רגולטורי / ארגוני / פוליטי |
| חוזרת ביותר ממקור אחד? | כן/לא + פירוט |
| פוטנציאל AI | נמוך / בינוני / גבוה + הסבר |
| למה AI רלוונטי | מנגנון ספציפי |
| שאלות פתוחות | מה עוד צריך לברר |
| רמת בשלות להעמקה | נמוכה / בינונית / גבוהה |

תיוגי חובה: מקור הבעיה (ממשלתי/מחקרי/שטח/טכנולוגי/אחר) · תוקף/שכיחות (חד-פעמי/חוזר/מבני) · רמת סיכון (low/high) · סוג (B2G/B2B/B2C/תשתית).

### כלי מרכזי — הפרומפט למציאת בעיות

המטה פיתח פרומפט חקר מובנה לסוכני AI לסריקה שיטתית של 27+ מקורות מידע, חילוץ בעיות אפשריות ובניית טבלה מובנית.

עקרונות הפרומפט: לא לחפש פתרונות — לחפש בעיות חיים קונקרטיות עם ראיות ומדדים · להבחין בין סימפטום לשורש · להעדיף בעיות שחוזרות בכמה מקורות · לסמן מקור חלש שדורש תיקוף.

תוצר הפרומפט: טבלת בעיות מלאה לכל אזור אתגר בנפרד — כל הבעיות הרלוונטיות שנמצאו, ללא מספר יעד קבוע מראש ובלי לצפות לכמות זהה בין אזורים · לכל בעיה מקור אחד לפחות (עדיפות לשניים+) · סימון בעיות מבטיחות להעמקה, ללא מכסה קבועה · חלוקה לפי אזורי אתגר · המלצה לאן לא להשקיע מאמץ נוסף.

הפרומפט המלא: 06-כלים-ותבניות/פרומפט-חקר-בעיות.md.

### חקר שורש — שייך לשלב הגדרת המיזם

חקר שורש מובנה ומעמיק — Five Whys, Problem Tree, System Mapping, ניתוח חסמים, מיפוי מסע משתמש, חקר דאטה, חקר AI Fit, חקר שוק וחקר ישימות — אינו מתבצע בשלב מפעל הבעיות. הוא אחד השלבים המרכזיים של חקר הבעיה בהגדרת המיזם — תהליך פורמלי ומובנה בן 6 שלבים (כולל RFI פתיחה) — ומתבצע רק לאחר שבעיה נבחרה ועברה תיעדוף.

במפעל הבעיות עצמו נעשית רק בדיקה ראשונית וקלה, על דאטה קיים בלבד — האם בכלל ברור שמדובר בשורש ישים ולא רק בסימפטום — כחלק ממבחן "האם אפשר לנקד" (ראו שלב 0 באלגוריתם הניקוד).

## ניהול משפך ותיעדוף דינמי

### עקרון התיעדוף הדינמי

התיעדוף אינו פעולה חד-פעמית. כל בעיה מקבלת ציון משוקלל שמתעדכן כל הזמן עם הצטברות מידע, שינויים טכנולוגיים ועדכוני מדיניות.

- בעיה שנפסלה על רקע טכנולוגי חוזרת למאגר עם הערה "ממתינה לטכנולוגיית X" — ולא נמחקת.

- קריטריונים מתחזקים ככל שמצטבר מידע נוסף.

- המשפך אינו לינארי — בעיות יכולות לחזור, לדשדש, ולקבל ציון מחדש.

- מדי רבעון (לפחות) נעשית סקירת משפך (Funnel Review) — האם יש מספיק בעיות בכל שלב?

### פרמטרי המשפך

היעדים המוצגים במפת יעדי המשפך אינם קבועים — הם תוצר של שני פרמטרים ניתנים לעדכון, שהנהלת המטה קובעת ומעדכנת (עקבי עם ניהול פרמטרים והיסטוריית שינויים).

#### פרמטר 1 — יעד שנתי לבעיות שהופכות לפתרון בפועל

ערך נוכחי: 5 בעיות/שנה. בעל הפרמטר: הנהלת המטה. תדירות בחינה: בכל Funnel Review רבעוני, ולפחות פעם בשנה.

היסטוריית שינויים:

| תאריך | ערך קודם | ערך חדש | מי שינה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### פרמטר 2 — יחסי המרה בין שלבי המשפך

יחס ההמרה אינו אחיד לכל הבעיות — בעיות שונות במורכבותן דורשות יחסי המרה שונים. לכן מנוהלים מספר סטים של יחסי המרה, לפי רמת מורכבות הבעיה:

| רמת מורכבות | כניסה → בחקר מעמיק | בחקר מעמיק → הגדרת מיזם | הגדרת מיזם → פתרון בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| בינונית | 1:2 | 1:3 | 1:2 |
| גבוהה (High Risk/High Reward, סובריניות) | 1:3 | 1:4 | 1:3 |

ערכי הדוגמה שלמעלה הם ברירות מחדל ראשוניות בלבד — הנהלת המטה מעדכנת אותם בפועל בכל Funnel Review. רמת המורכבות של בעיה נגזרת מתמהיל הסיכון (Low Risk/High Reward מול High Risk/High Reward).

בעל הפרמטר: הנהלת המטה.

היסטוריית שינויים:

| תאריך | רמת מורכבות | יחס שהשתנה | ערך קודם | ערך חדש | מי שינה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### שכבת הניהול (Management Layer)

מעל לתיעדוף האלגוריתמי קיימת שכבה ניהולית. הנהלת המטה שומרת לעצמה את הזכות לקבל החלטות דיקטטיביות שמטות את התמהיל — למשל: *"בחודשיים הקרובים נתמקד בביטחון לאומי"* או *"נרצה לפחות בעיה אחת מתחום ההזדקנות השנה."*

זו החלטה לגיטימית ומוצהרת שפועלת *on top* של המנגנון, לא בתוכו. חייבת להיות: מתועדת (עם הנמקה) · שקופה (לכל הצוות) · מוגבלת בזמן (עם תאריך סיום).

#### הג'וקר — חריגה מדרישות סף במעבר להגדרת מיזם

כלי נוסף בידי שכבת הניהול: אפשרות לאשר מעבר של בעיה ממפעל הבעיות להגדרת המיזם גם אם היא אינה מדורגת גבוה בקריטריוני התיעדוף הרגילים (דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף.md) — כאשר יש לה "פוטנציאל מערכתי" שעדיין קשה לנסחו במדדים קיימים. בשונה מהחלטות המיקוד התחומי שלעיל, זו חריגה נקודתית לבעיה בודדת, לא הכוונה כללית. ההחלטה מצריכה אישור ניהולי מפורש ותיעוד הנימוקים — אינה מתקבלת על-ידי Domain Lead לבד.

לדרישות הסף לכניסת בעיה לרשימה מלכתחילה — שלב מוקדם יותר ונפרד, שבו ה"ג'וקר" *אינו* רלוונטי — ראו דרישות-סף-וקריטריוני-תיעדוף.md.

### מדדי משפך (Funnel Health) — לדיווח הנהלה

| מדד | תיאור |
| --- | --- |
| בחקר פעיל | כמה בעיות נמצאות בחקר מעמיק |
| ממתינות לתיעדוף | כמה עברו חקר וממתינות להחלטה |
| עברו להגדרת מיזם | כמה הפכו למיזמים פעילים |
| מושהות / ממתינות לטכנולוגיה | כמה שמורות ל"עתיד" |
| נפסלו — ולמה | לצורך למידה ושיפור |

### פרוטוקול תיעוד ושקיפות

עיקרון מרכזי: תיעוד ידע תמיד — גם למיזמים שנפסלו. בעיה שנפסלה אינה נמחקת — היא חוזרת למאגר עם הערה, ונשארת נגישה לבחינה מחדש.

תיעוד ההחלטות חובה, לא אופציה. סיבות: שקיפות משפטית ואחריות (הגנה מפני עתירות) · מניעת "אמנזיה ארגונית" · למידה מתמשכת.

לכל החלטת תיעדוף יש לתעד: הציון לפי כל קריטריון · ההנמקה · מי קיבל את ההחלטה ומתי · אם הוחלט בניגוד לנתונים — מה הנמקת ה-Management Layer.

עיקרון זהה — תיעוד מבני של החלטות שאינן נגזרות אוטומטית ממודל — חוזר גם בשלב המימוש, כ-ADR.

## תמהיל בעיות — סיכון מול תשואה

עיקרון מרכזי: תמהיל מכוון בין סוגי בעיות. המטה מנהל שני סוגי בעיות במקביל, לפי תמהיל מכוון. שיעור כל סוג הוא פרמטר ניתן לעדכון — לא ערך נעול. עקבי עם ניהול פרמטרים והיסטוריית שינויים.

| סוג | הגדרה | ערך פתיחה |
| --- | --- | --- |
| High Risk / High Reward | בעיות סובריניות, פורצות דרך, קשות אך בעלות ערך מעצמתי | 30% |

### פרמטר: תמהיל סיכון-תשואה

ערך נוכחי: 70% / 30% (ערכי הפתיחה שלמעלה — טרם שונו). בעל הפרמטר: הנהלת המטה. תדירות בחינה: בכל Funnel Review.

היסטוריית שינויים:

| תאריך | ערך קודם | ערך חדש | מי שינה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### עקרונות ניהול התמהיל

- התמהיל הוא החלטה ניהולית, לא תוצר אוטומטי של הציונים.

- הוא מתעדכן לפי המציאות — מה מתקדם בפועל, מה נתקע.

- מטרתו: למנוע מצב שבו המטה מפספס סוג בעיות שלם.

- ועדת המטה בוחנת את התמהיל — כולל את ערך הפרמטר עצמו — בכל Funnel Review, ומתעדת כל שינוי בטבלת ההיסטוריה שלמעלה.

גיוון נוסף: מעבר ל-risk/reward, יש לבחון גיוון בין אוכלוסיות ואזורי אתגר — כדי לוודא שלא כל הבעיות מגיעות מאותו תחום.

## צוות ותפקידים — מפעל הבעיות

### מבנה ניהולי עליון (NIIA)

מפעל הבעיות פועל תחת COO — תפעול, אימפקט ופורטפוליו, אחד משלושה סמנכ"לים הכפופים למנהל/ת NIIA (מנכ"ל המטה הלאומי לבינה מלאכותית), לצד ה-CAIO (AI וטכנולוגיה) וה-VP Deployment, Ecosystem & Scale. ה-COO מחזיק ישירות את פונקציית "מפעל הבעיות ופורטפוליו" — כולל את כלל ה-Domain Leads, התיעדוף וה-Gates. אין שכבת "סמנכ"ל ורטיקל" נפרדת לכל אזור אתגר — כל 9 אזורי האתגר מנוהלים ישירות תחת ה-COO.

### מבנה הצוות

לכל בעיה שעוברת לשלב ההאצה מוגדר צוות ליבה שנושא בה אחריות. הצוות מורכב משכבות:

שכבה קבועה (Core):

- Domain Lead — מנהל האירוע של הבעיה, תחת ה-COO

- Agents (סוכני AI) — מבצעי מחקר, ניתוח, תיעוד המלצות (תמיד Human in the Loop)

- מוביל/ת מהלכים רלוונטי ממערך הדיגיטל — חיבור לכלל יוזמות ותשתיות הדיגיטל הממשלתיות

- נציג/ת ייעוץ וחקיקה — היבטים משפטיים ושינויי חקיקה נדרשים

- נציג/ת אגף ממשל וחברה במשרד רוה"ם

שכבה אד-הוק (לפי בעיה):

- מומחים מהמגזר הציבורי — Owner פוטנציאלי, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות

- מומחים מהתעשייה — סטארט-אפים, חברות, ספקי שירותים

- מומחים מהאקדמיה — חוקרים, מובילי תחומים

- בעלי תפקידים — PMO, מנהל מוצר, יועץ AI

עיקרון: גודל הצוות מינימלי ויעיל. מוסיפים אנשים רק כשיש להם תפקיד מוגדר — לא "לא יזיק".

### ה-Domain Lead

ה-Domain Lead הוא עמוד השדרה של השלב. הוא אינו Domain Expert — הוא מנהל האירוע.

תפקידיו: מחזיק ה-Ecosystem (מכיר שחקנים, מקורות, מוקדי כאב) · מטפח קשרים (מומחים, גופים ממשלתיים, קופות חולים, עמותות) · מרכיב צוותים אד-הוק לכל בעיה · מנהל ידע (וידוא תיעוד, נגישות, עקביות).

מה הוא לא עושה: לא חוקר לעומק כל בעיה בעצמו (זה תפקיד ה-Agents וה-Domain Experts) · לא מקבל החלטות תיעדוף סופיות לבד (שיתוף עם ועדת המטה) · לא מחליף מומחים, אלא מרכיב אותם · לא מנהל את הפיתוח הטכנולוגי.

מבנה מוצע: מספר Domain Leads תחת ה-COO, מחולקים לפי 9 אזורי האתגר (וחלוקה נוספת בתוך אזור אם עומק התחום וה-Capacity הזמין מצדיקים זאת) — החלטה ניהולית נפרדת.

### Domain Experts — מאפיינים ורתימה

מומחים חיצוניים שמצטרפים אד-הוק לצוות לצורך חקר בעיה ספציפית. אינם חלק קבוע מהמטה.

מאפיינים מבוקשים: "שם דבר" בתחום — ניסיון וקרבה לשטח · חשיבה מערכתית (מבחינים בין סימפטום לשורש) · פתיחות ל-AI ללא התלהבות עיוורת · אפוליטיים — דעה מקצועית לא אג'נדה · נכונות מעשית לראיונות/סדנאות · יכולת לתרגם ידע לפעולה.

תהליך רתימה: Domain Lead מנהל רשימת מומחים לתחומו · מחויבות מוגדרת מראש (שעות, תגמול, ציפיות) · ניתן לייצר "ועדת מומחים" קבועה יותר לאזורי אתגר מרכזיים.

### מעבר לשלב הגדרת המיזם: מ-Domain Lead ל-Mission Lead

כשבעיה עוברת משלב מפעל הבעיות אל הגדרת המיזם והופכת ל-Mission, האחריות התפעולית עוברת מה-Domain Lead ל-Mission Lead — בעל בית אחד לתוצאה, שמחזיק בדרך כלל 2–4 Missions במקביל ומגשר בין הפונקציות (Impact, Technology, Deployment, Business) ל-E2E. סביב ה-Mission Lead מתכנס Mission Squad — צוות מטריציוני שמורכב מחדש סביב כל בעיה, ומתחבר בעת הצורך למאגר מומחי התוכן (Domain Experts) האד-הוק. הרכב מלא ותהליך: חקר הבעיה.

### RACI

טבלת RACI מלאה (הנהלת מטה / COO / Domain Lead / Agent / Domain Expert לכל פעולה): 07-נספחים/raci-מפעל-הבעיות.md.

## תפקיד הסוכנים (Agents) במפעל הבעיות

סוכני AI מוטמעים לאורך כל שלב מפעל הבעיות:

| תפקיד | תיאור |
| --- | --- |
| חילוץ בעיות | זיהוי בעיות פוטנציאליות מתוך דוחות, נתונים ומאמרים |
| חקר ראשוני | בניית כרטיס בעיה ראשוני עם נתונים ומקורות |
| עדכון ציון | עדכון הציון הדינמי של בעיות קיימות בהתאם למידע חדש |
| תיעוד | תיעוד אוטומטי של מקורות, ראיות והחלטות |
| סריקת קו אופק | מעקב אחר טכנולוגיות AI חדשות שעשויות "לפתוח" בעיות קפואות |

### מתי מתבצעת העמקת מידע על בעיה?

סוכני החקר אינם מעמיקים ללא הגבלה. העמקת מידע על בעיה ספציפית מתבצעת רק באחד משלושה מצבים מוגדרים:

- השלמת המינימום הנדרש לקליטת בעיה או להעברתה לתיעדוף — כשבעיה אינה עומדת במבחן "האם אפשר לנקד" (ראו שלב 0 באלגוריתם הניקוד), או כשמתגלה פער משמעותי בין קטגוריות לאחר ניקוד (ראו שלב 5 — מתי חוזרים אחורה להעמיק). ההעמקה כאן ממוקדת ומינימלית — רק מה שדרוש להשלמת הסף, לא סריקה כללית.

- עדכון ותיקוף על בסיס עתי — ריצה תקופתית מתוזמנת (Schedule) בתדירות קבועה שנקבעת כפרמטר, לרענון בעיות קיימות ולבדיקה חוזרת של בעיות ש"ממתינות לטכנולוגיה" (ראו Funnel Review ועדכון לפי Schedule).

- לפי הנחיית מנהל — בקשה מפורשת ויזומה (On-Demand) של Domain Lead או גורם מוסמך אחר, בהיקף מוגדר מראש (ראו עדכון יזום).

כל העמקה, משלושת המסלולים, כפופה למכסות העלות ולאישורים שבבקרת עלות והרצות סוכני AI — היא אף פעם אינה "ברירת מחדל", תמיד אחד משלושת המצבים המוגדרים כאן.

עיקרון מרכזי: Human in the Loop — אין החלטת אג'נט עצמאית. האג'נטים מציעים — הצוות מחליט. אין החלטת תיעדוף שנלקחת על-ידי אג'נט בלבד.

זהו אותו עיקרון בדיוק שחוזר, בהקשר אחר, בשלב הפיתוח בפועל אצל השותף המיישם: ראו Human in the Loop — ממשל. לניהול ובקרה על תדירות והיקף ההרצות של הסוכנים האלה עצמם — כדי שפעילות מתמשכת לא תהפוך לבלתי מבוקרת — ראו בקרת עלות והרצות סוכני AI.

## בקרת עלות והרצות סוכני AI — ממשל ה"מכונה המתמשכת"

מפרט את המנגנון שמאפשר למפעל הבעיות לפעול כמכונה מתמשכת מבלי להפוך לפעילות בלתי מבוקרת. "מתמשך" אינו אומר "חופשי" — כל הרצה של סוכן AI בשלב הזה כפופה לאחד משלושה מסלולי הפעלה מוגדרים, למכסות, ולאישור אנושי כשנדרש.

### למה זה קריטי

סוכני AI מוטמעים לאורך כל שלב מפעל הבעיות: סריקת מקורות, חילוץ בעיות, חקר ראשוני, עדכון ציון, תיעוד, סריקת קו אופק. ריצה חופשית וללא מגבלה של סוכנים כאלה — במיוחד סריקה שוטפת של 27+ מקורות מידע (ראו מקורות מידע) — עלולה לגרור עלויות API/טוקנים גבוהות בלי ערך תואם. המנגנון הזה קובע מתי סוכן מותר לו לרוץ, כמה, ומי מאשר חריגה.

### שלושה סוגי עדכון

#### 1. עדכון לפי Schedule — קצב קבוע, ידוע מראש

ריצות תקופתיות בתדירות קבועה, שנקבעת כפרמטר ניתן לעדכון על-ידי Domain Lead / הנהלת המטה:

| פעילות סוכן | תדירות בסיס (פרמטר) |
| --- | --- |
| עדכון ציון דינמי לבעיות קיימות במשפך | שבועי |
| סריקת קו אופק (טכנולוגיות AI חדשות) | חודשי |
| Funnel Review מלא (בדיקת בריאות המשפך) | רבעוני |

עדכון לפי Schedule הוא המסלול הזול והצפוי ביותר — היקף הריצה קבוע ומתוקצב מראש.

#### 2. עדכון יזום (On-Demand)

ריצה חד-פעמית שאדם מבקש במפורש — למשל Domain Lead שרוצה חקר מעמיק על תחום אתגר ספציפי, או תגובה ל"קול קורא לבעיות". מי רשאי: Domain Lead, Mission Lead, או צוות הליבה של המטה. היקף: מוגדר מראש בבקשה (מקור בודד / תחום אתגר בודד / כלל המקורות) — לא "סריקה כללית" ללא גבול. ריצה יזומה שחורגת מסף עלות (ראו למטה) דורשת אישור לפני ההרצה, לא רק אחריה.

#### 3. עדכון לפי Trigger (Event-driven)

ריצה שמופעלת אוטומטית בתגובה לאירוע חיצוני קונקרטי — לא לפי שעון. טריגרים מוגדרים:

| טריגר | מה קורה |
| --- | --- |
| אירוע מדיניות/חקיקה משמעותי בתחום אתגר קיים | חקר ראשוני ממוקד לבחינת השפעה על בעיות קיימות ברשימה |
| התפתחות טכנולוגית AI מהותית (יכולת חדשה שעשויה "לפתוח" בעיה קפואה) | בדיקת רלוונטיות לבעיות מושהות במדדי המשפך |
| חריגה שזוהתה ב-Funnel Review (למשל: מיעוט בעיות בשלב מסוים) | סריקה ממוקדת לסתימת הפער |
| קול קורא לבעיות (כשמופעל) | קליטה וניתוח ראשוני של הפניות שהתקבלו |

כל טריגר מפעיל ריצה ממוקדת (scope מוגדר מראש לפי סוג הטריגר) — לא סריקה גורפת.

### בקרת עלות ותדירות (Governance)

- מכסת הרצות/תקציב — לכל סוג עדכון (Schedule / יזום / Trigger) יש תקרת עלות חודשית (טוקנים/קריאות API), שהיא פרמטר ניתן לעדכון על-ידי הנהלת המטה — בדיוק כמו תמהיל הסיכון.

- אישור מראש לחריגות — ריצה (מכל סוג) שצפויה לחרוג מהמכסה שלה דורשת אישור אנושי לפני ההרצה, לא רק דיווח אחריה — עקבי עם עקרון Human in the Loop.

- הגבלת קצב (Rate limiting) — לכל מקור/API יש הגבלת תדירות קריאה, כדי שסריקה ממוקדת (Trigger) לא תתדרדר לסריקה גורפת בטעות.

- עצירת חירום (Kill switch) — לכל Domain Lead יש אפשרות לעצור מיידית את כל הרצות הסוכנים בתחום האחריות שלו.

- ניטור ושקיפות — לוח מעקב עלויות בזמן אמת, עם התראה אוטומטית כשמצטברת עלות מתקרבת לסף (למשל 80% מהמכסה) — לפני שנחצה הסף עצמו.

- תיעוד כל הרצה — סוג העדכון (Schedule / יזום / Trigger), הטריגר הקונקרטי אם רלוונטי, ההיקף שהורץ, והעלות בפועל — נשמר, עקבי עם עיקרון התיעוד הכללי של הריפו.

### מי אחראי

Domain Lead מכוונן את הפרמטרים (תדירות Schedule, סף עלות, טריגרים רלוונטיים לתחום האחריות שלו). צוות הליבה של המטה מרכז את המעקב הכולל על כל התחומים, ומאשר חריגות שעברו את הסף שהוגדר.

## שיתוף משרדי ממשלה — מתי ואיך

ההסכמה: שלב זיהוי הבעיות הוא פנימי למטה. משרדי ממשלה אינם מצטרפים לשלב הזיהוי כשחקן בעל זכות-על על הבחירה.

הנמקה: משרד שנכנס מוקדם מדי עלול לנסות "למסלל" את התהליך — לדחוף בעיות שנוחות לו ולהרוג בעיות שמאיימות. שלב הזיהוי חייב לשמור על עצמאות אנליטית.

מה כן מותר בשלב הזיהוי:

- שאיבת מידע בלתי פורמלית — שיחות עם אנשי מקצוע במשרדים, ללא מחויבות

- שימוש בנתונים ציבוריים שמשרדים מפרסמים

- הזמנה לוועדת מומחים כ-Domain Experts — בכובע מקצועי, לא פוליטי

מתי כן נכנסים משרדים? בשלב הגדרת המיזם — כאשר בוחרים שותף שיישא בבעלות על הפתרון ויתחייב לשלב הבא. ראו Roadshow ובחירת שותפים.

## מילון מונחים — מפעל הבעיות

| מונח | הגדרה |
| --- | --- |
| מפעל הבעיות | שלב-על 1: איסוף, תיקוף ותיעדוף בעיות |
| דרישת סף | תנאי חוסם כניסה — שלא מקיימים אותו לא נכנסים |
| קריטריון תיעדוף | פרמטר שמשפיע על הדירוג, לא חוסם כניסה |
| Domain Lead | מנהל אירוע הבעיה במפעל הבעיות — מחזיק ה-Ecosystem; תחת ה-COO (תפעול, אימפקט ופורטפוליו) |
| Domain Expert | מומחה חיצוני שמצטרף אד-הוק |
| Management Layer | שכבת ההחלטות הניהוליות מעל לאלגוריתם |
| Funnel Review | סקירה תקופתית של בריאות המשפך |
| ג'וקר | מנגנון חריגה במעבר ממפעל הבעיות להגדרת מיזם: בעיה עם פוטנציאל מערכתי שטרם נוסח, מאושרת לתעדוף גם ללא עמידה מלאה בקריטריונים הרגילים — באישור ניהולי מפורש |
| Human in the Loop | כל החלטה של אג'נט כפופה לאישור אנושי |
| מהימן לחלוטין | רמת מהימנות מידע: מקור ממסדי מוכר, ניתן להישען עליו ללא תיקוף נוסף |
| דורש סימוכין | רמת מהימנות מידע: טרם אומת — האייג'נט מצרף מקור/ראיה, אדם מאמת ומסווג |
| מידע שיצרנו | רמת מהימנות מידע: תוכן שנוצר בתוך המערכת עצמה — לא מחקרי/מתוקף, אך ניתן לחיפוש בדגל מפורש |
| מידע מתוקף (Ingestion) | מידע מהימן לחלוטין, או שאומת אנושית — שכל המערכת (ניקוד, כרטיסי בעיה) נשענת עליו |

מונחי שלב הגדרת המיזם וה-Business Wiki מרוכזים בקבצים המקבילים שם, כדי לשמור על "מונח אחד = הגדרה אחת" ליד ההקשר שבו הוא נוצר.

# הגדרת המיזם

שלב ב׳ של כור ההאצה

### סקירת השלב

שלב הגדרת המיזם הוא הגשר בין בעיה נבחרת ממפעל הבעיות לבין מיזם בשל לביצוע. המטרה: לצלול לעומק הבעיה, לגבש כיוון פתרון מבוסס AI, לבנות מצפן עסקי ולגייס שותף מוביל שיקח בעלות.

עיקרון מרכזי: אחריות משתנה לאורך השלבים, מעורבות תמידית. בשלב הזה המטה הוא גם ה-Responsible וגם ה-Accountable — מזהה, חוקר, בוחר ומגבש את המיזם בעצמו, שכן טרם נכנס שותף מוביל. המטה אינו מפתח את הפתרון המלא: הוא יוצר "בריף" המגדיר את מצפן המיזם ואת הקריטיות של AI, ומאפשר לשותף חיצוני לקחת בעלות על הביצוע בשלב הבא (פיתוח) — שם האחריות התפעולית עוברת לשותף המוביל, והמטה נשאר Accountable על התהליך עצמו. טבלת ה-RACI המלאה לכל השלבים: עיקרון העל: אחריות משתנה לאורך השלבים, מעורבות תמידית.

תפוקת השלב: מסמך הגדרה מפורט + בריף מיזם שיסייע בבחירה וברתימה של השותף המתאים, המוכן ל-Roadshow.

### חמשת תתי-השלבים

| # | תת-שלב | תוצר | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | רעיונאות מבוססת AI | כרטיס פתרון | כשבוע |
| 3 | אסטרטגיה מוצרית — Lean Canvas | בריף מיזם (1–2 עמ') | גמיש |
| 4 | RFI — סקירת פתרונות אפשריים | טבלת פתרונות + טווח תקציב מקדים | 2–3 שבועות |
| 5 | Roadshow ובחירת שותפים | שותף מוביל + צוות הקמה | גמיש |

טבלת Gates וזמנים מרוכזת: gates-וזמנים.md.

לדוגמה קונקרטית שממחישה את חמשת תתי-השלבים על מקרה אמיתי: כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי/02-הגדרת-המיזם.

## תת-שלב 1 · חקר הבעיה

### מטרה

צלילת עומק לבעיה הנבחרת — אבחון בעיות שורש, הקשרן והגורמים המשפיעים — לפני שיוצאים לפתרון.

### עיקרון מרכזי: הבעיה המוצגת היא תמיד סימפטום

| דרגה | הגדרה | פעולה |
| --- | --- | --- |
| 1 | בעיה פונקציונלית — מה לא עובד | הבנה ראשונית |
| 2 | בעיה בסיסית — מדוע הפונקציה נכשלת | אזור עבודת הכור |
| 3 | שורש ישים — גורם שניתן להתערב בו ב-AI ✓ | אזור עבודת הכור |
| 4 | שורש עמוק — מבני/מדיניות/רגולטורי | מצריך תהליך ארוך יותר |

הכור עובד בדרך כלל בדרגות 2–3. דרגה 4 דורשת החלטה מפורשת על תהליך מותאם.

### תהליך — 6 שלבים (כ-4–5 שבועות)

שלב 0 · RFI — קריאה למידע מהשטח (ליבת ה-Mission Squad, כ-2–3 שבועות, מקביל לתחילת מיפוי המקורות)

#### מטרה

לפני שסוכן ה-AI מתחיל לסרוק מקורות סגורים וכתובים, פונים אל השטח עצמו — גופים, מומחים ואנשים בעלי ידע רלוונטי — ומבקשים מהם להציף מידע, נתונים וניסיון שעשויים שלא להופיע במקורות הכתובים כלל.

#### תהליך יצירת ה-RFI

- ליבת ה-Mission Squad מנסחת RFI קצר על בסיס "הבעיה המוצגת" (דרגה 0) שכבר תויגה במפעל הבעיות — לא ממתינים לסיום החקר לפני היציאה ל-RFI.

- מיפוי ראשוני של גורמי היעד: גופים ממשלתיים, רשויות, עמותות, אקדמיה, סטארט-אפים/תעשייה, ומומחי תוכן — ליבת ה-Mission Squad ממנפת גם את שדה "אנשי קשר רלוונטיים" שכבר תועד בכרטיס הבעיה (ראו תהליך זיהוי ותיוג בעיה).

- אישור Domain Lead לתוכן ה-RFI ולרשימת התפוצה, לפני הפרסום.

#### פרסום

- ערוצי פרסום: פנייה ישירה (מייל/פורטל) לרשימת הגורמים שמופו · פרסום כללי באתר הממשלתי הרלוונטי, במקרים שבהם רוצים להגיע גם לגורמים שלא זוהו מראש.

- חלון זמן למענה: שבועיים — פרמטר ניתן לעדכון בהתאם לדחיפות הבעיה.

- תזכורת אמצע-תקופה לנמענים שטרם הגיבו.

#### קבלת מענים וריכוזם

- כל מענה מתועד בטבלת ריכוז RFI (ראו הטמפלייט למטה) — מקור, תאריך, תמצית, האם מצורפים דאטה/ראיות.

- ליבת ה-Mission Squad ממיינת את המענים: מידע חדש שלא הופיע במקורות הידועים · אימות או הפרכה של הנחות קיימות · אנשי קשר/מקורות דאטה נוספים שהתגלו.

- תוצרי ה-RFI מוזנים ישירות לתוך שלב מיפוי המקורות (השלב הבא) — רשימת המקורות ואנשי הקשר מתעדכנת בהתאם למה שהתגלה.

#### קריטריון מעבר לשלב הבא

☐  ה-RFI פורסם וחלון הזמן שהוגדר למענה חלף (או שהתקבל מספיק מידע כדי להצדיק המשך מוקדם)

☐  כל המענים שהתקבלו תועדו בטבלת הריכוז

☐  רשימת המקורות ואנשי הקשר לשלב הבא עודכנה בהתאם

טמפלייט ריק למילוי: 06-כלים-ותבניות/rfi-תבנית.md.

שלב 1 · מיפוי מקורות וגישה לדאטה (ליבת ה-Mission Squad, לפני סריקת האייג'נט) קלט: הגדרת הבעיה המוצגת (דרגה 0) + ידע הצוות + תוצרי ה-RFI משלב 0. פלט: רשימת מקורות חובה, חברות/עמותות/גופים רלוונטיים, אנשי מפתח, גישה למאגרי דאטה, הרשאות לאייג'נט.

האייג'נט פותח ממאגרים נבחרים ומאומתים — ומרחיב משם בחיפוש פתוח.

שלב 2 · הכנה — Agent סורק לפני המפגש פלט: סיכום מחקרים ודוחות (מבקר המדינה, OECD, אקדמיה) · נתונים כמותיים (אוכלוסייה, עלות, שכיחות) · פתרונות שנוסו בעולם · מפת שחקנים · 5–7 השערות לגורמי שורש.

שלב 3 · מפגש פיזי 1 — פריסת הבעיה (Mission Squad, כולל Domain Experts, 2–3 שעות) כלים: Problem Tree + Five Whys מקבילי — ובהתאם לצורך גם System Mapping (הבנת הסביבה המערכתית), ניתוח חסמים (מה עצר פתרונות עד כה) ומיפוי מסע משתמש (איך הבעיה נחווית על ידי מי שסובל ממנה). תהליך: כתיבה שקטה על פוסט-איט (5 דק') → קיבוץ לאשכולות (3–6 ענפים) → Five Whys על כל ענף (4–5 "למה") → סימון "לא יודעים" ו"Game Changer AI" מול "בעיית מדיניות בלבד". תוצר: עץ בעיות + 3–5 שורשים מועמדים + שאלות פתוחות לאייג'נט.

שלב 4 · עיבוד ותיקוף — Agent מעמיק ארבע בדיקות לכל שורש מועמד:

| בדיקה | שאלה |
| --- | --- |
| סיבתיות | יש עדות לקשר סיבתי — ולא רק מתאם? |
| ישימות AI | לאיזה שורש AI הוא כלי מתאים? |
| ציון מנוף | אם פותרים את השורש — כמה מהבעיה ייפתר? |

מעבר לארבע הבדיקות, החקר בשלב זה כולל גם ממדים משלימים: חקר דאטה מעמיק (זמינות, איכות, בעלות ורגולציה) · חקר AI Fit מעמיק (איזו יכולת מתאימה — סיווג/חיזוי/generation/המלצה, ולאמן מול לרכוש) · חקר שוק (Build/Buy/Partner/Tender, מה נוסה וכשל בעבר — עקבי עם עקרון מידע השוק) · חקר ישימות ראשוני (מסלול רכש, אינטגרציות נדרשות, בעל בית פוטנציאלי).

שלב 5 · מפגש פיזי 2 — בחירת השורש הנכון (ליבת ה-Mission Squad, כשעה) שלושה קריטריונים: עמוק מספיק (מזיז את המחט) · גבוה מספיק (לא תלוי בשינוי מבני שמחוץ לשליטה) · AI כ-Game Changer (הכלי הנכון, לא רק נוח לשלב).

לא בוחרים את השורש העמוק ביותר — אלא את השורש האופטימלי.

שלב 6 · גיבוש הגדרת הבעיה הסופית (Mission Lead) — מסמך חד-עמודי, שישה סעיפים:

| סעיף | תוכן |
| --- | --- |
| בעיית השורש שבחרנו | מנוסחת בצורה ספציפית ומדידה |
| ההוכחה מהדאטה | מדוע זה השורש הנכון |
| למה AI הוא הכלי הנכון | מה AI מאפשר שלא היה אפשרי בלעדיו |
| מדד הצלחה | Baseline + יעד + אופן המדידה |
| מה לא פותרים | הגבול המפורש — מניעת סחף |

הסעיף האחרון חשוב לא פחות — הוא מונע סחף ל"נפתור הכל".

### Gate — קריטריוני "בעיה מוכנה"

☐  בעיית שורש מזוהה בנתונים — פתרונה "יזיז את המחט" ולא רק יקל על הסימפטום

☐  מדד הצלחה ברור: Baseline, יעד מדיד ואופן המדידה

☐  היתכנות ראשונית: קיום/נגישות דאטה ו-AI Fit ראשוני

☐  אישור Domain Lead

זמן מוקצה: כ-4–5 שבועות (כולל RFI). אם השורש אינו פתיר ב-AI: הבעיה חוזרת למפעל עם תיעוד מלא של הידע שנצבר.

### ה-Mission Squad לחקר הבעיה

הרכב (7–10 אנשים): Mission Lead + נציגי הפונקציות (Impact, Technology, Deployment, Business) · Domain Experts · נציגי שטח ומשתמשי קצה · נציג הגורם המטמיע (מוקדם ככל האפשר) · חברות וסטארט-אפים בתחום.

מודל ניהול: Mission Lead אחד לכל בעיה (יכול להחזיק 2–4 Missions במקביל, לפי מורכבות) · הרכב ה-Mission Squad יכול להשתנות בין תתי-שלבים — צוות מטריציוני שמורכב מחדש סביב כל בעיה, לא צוות קבוע.

עיקרון: חובה להכניס מידע גולמי ורחב מהתעשייה — כולל היכרות עם טכנולוגיות וסטארט-אפים קיימים. לא להתבסס רק על פקידי ממשלה.

לוח זמנים מוצע:

שבועיים–שלושה → RFI: פרסום + חלון מענה (מקביל לתחילת מיפוי המקורות)

יום 1          → הגדרת מקורות וגישה לדאטה (ליבת ה-Mission Squad)

ימים 2–4       → סריקת האייג'נט

יום 5          → מפגש פיזי 1 — פריסת הבעיה

ימים 6–7       → עיבוד ותיקוף (אייג'נט)

יום 8          → מפגש פיזי 2 — בחירת השורש + גיבוש מסמך הגדרת הבעיה

## תת-שלב 2 · רעיונאות מבוססת AI (Ideation)

### מטרה

פיצוח הבעיה ומציאת כיווני פתרון יצירתיים. הצוות מגבש תפישת פתרון בתהליך מובנה — התהליך עצמו מואץ בכלי AI.

### עיקרון מרכזי: AI-first לא AI-added

| Ideation רגיל | התהליך שלנו |
| --- | --- |
| בודקים אם אפשר לשלב AI | מחברים את יכולת ה-AI לשורש הבעיה |
| תוצאה: AI-added | תוצאה: AI-first ✓ |

ה-Ideation לא מתחיל מדף ריק — הוא מתחיל מהבנה עמוקה של השורש (ראו חקר הבעיה), סריקת העולם וצמצום מרחב הפתרונות.

### תהליך — 5 שלבים (כ-שבוע)

שלב 1 · הכנה — Agent סורק לפני המפגש קלט: מסמך הגדרת הבעיה הסופי. פלט:

| נושא | תוכן |
| --- | --- |
| יכולות AI רלוונטיות | זיהוי תבניות, חיזוי, NLP, ראייה ממוחשבת, רב-סוכנים |
| הזדמנויות AI חדשות | יכולות מ-12–24 החודשים האחרונים |
| אנלוגיות מתחומים אחרים | בעיות דומות שנפתרו יצירתית בתחומים שונים |

פלט מוכן: מסמך הכנה (3–5 עמ') + 5–8 "זרעי רעיון" מבטיחים.

שלב 2 · מפגש פיזי 1 — הרחבה (Diverge) (ליבת ה-Mission Squad + מומחה תוכן 1–2 + איש טכנולוגיה, שעתיים)

| שלב | משך | תוכן |
| --- | --- | --- |
| שאלות מרחיבות | 30 דק׳ | How Might We (5+ ניסוחים) + What If |
| Ideation | 30 דק׳ | יצירת כיווני פתרון מבוססי AI מהשאלות המרחיבות |
| Clustering | 30 דק׳ | הצגה קצרה + מיקוץ לאשכולות → 4–7 כיוונים |
| AI Fit Check | 20 דק׳ | כיוונים שאינם AI-first — יוצאים מהתחרות |

תוצר: 3–4 כיווני פתרון מובחנים — כל אחד במשפט אחד + 3 שורות הסבר.

שלב 3 · בין המפגשים — Agent מעמיק ומתקף

| בדיקה | שאלה |
| --- | --- |
| זמינות דאטה | מהו הדאטה הנדרש? מי מחזיק בו? האם נגיש? |
| אנלוגיות הצלחה | מקרים שבהם גישה דומה עבדה בתחום אחר |
| סיכוני כשל מוקדמים | סיבות נפוצות שפתרונות דומים נכשלו |

פלט: כרטיס הערכה לכל כיוון (חצי עמוד) — פוטנציאל · דאטה · סיכון · דוגמאות עולמיות.

שלב 4 · מפגש פיזי 2 — צמצום (Converge) (ליבת ה-Mission Squad, שעה וחצי)

תרגיל "הכרטיס האחד" — כל משתתף מציג (2 דקות, ללא מצגת): "הפתרון הוא ___" · "הוא עובד כי ___" · "ה-AI עושה ___" · "מדד ההצלחה הוא ___".

הצבעה מולטי-קריטריונית (1–5): מנוף (כמה מהבעיה נפתר) · AI-first (עד כמה AI לב הפתרון) · ישימות (כמה קרוב לבנייה תוך 6 חודשים).

לרוב כיוון אחד מנצח בשניים מתוך שלושה — הדיון מתמקד בפרמטר השלישי.

שלב 5 · גיבוש כרטיס הפתרון (Mission Lead)

| סעיף | תוכן |
| --- | --- |
| מה ה-AI עושה | היכולת הספציפית שמאפשרת את הפתרון |
| הדאטה הנדרש | מה נדרש, ממי, והאם זמין |
| הנחת הליבה | הנחת היסוד שאם אינה נכונה — הכל קורס |
| POC מינימלי | הדבר הקטן ביותר שאפשר לבנות לתיקוף הנחת הליבה |

הנחת הליבה וה-POC המינימלי הם הלב — הם מה שממשיך לתיקוף בפועל.

### Gate — מעבר לאסטרטגיה מוצרית

☐  כרטיס פתרון מאושר — כיוון אחד ברור

☐  AI-first מוכח — לא "נוח לשלב"

☐  תיעוד כיוונים שלא נבחרו — שמורים במערכת לשחזור עתידי

לוח זמנים מוצע:

יום 1    → סריקת האייג'נט (מקבילה לתכנון מפגש)

ימים 2–3 → מפגש 1 — הרחבה (Diverge)

ימים 4–5 → עיבוד האייג'נט

יום 6    → מפגש 2 — צמצום (Converge)

יום 7    → גיבוש כרטיס הפתרון

## תת-שלב 3 · אסטרטגיה מוצרית — Lean Canvas

### מטרה

בניית המצפן העסקי של המיזם: הגדרת סגמנטים, הצעת ערך, ערוצים, שותפים, מדדי הצלחה ומודל עסקי — בתבנית Lean Canvas מותאמת למטה.

### עיקרון מרכזי: שני לקוחות תמיד — אזרח ושותף מיישם (שני פנים לקנבס)

הקנבס חייב לשקף שתי זוויות בו-זמנית:

- אימפקט לאומי — איך תיראה הצלחה במונחי מציאות חדשה לאזרח

- מודל עסקי לשותף — מה התמורה לשותף המיישם (חיסכון למשרד / רווח לחברה פרטית) — תמריץ לקחת בעלות

### מבנה ה-Lean Canvas המותאם

נבנה על-ידי ליבת ה-Mission Squad על-סמך כל המידע מחקר הבעיה והרעיונאות.

עקרונות הבנייה: נבנה LC אחד לכל פרסונה מרכזית שהוגדרה · על-פי כלל ה-LC שנערכו, מגדירים את מרכיבי ה-AI המאוחדים של המוצר.

סעיפי חובה בקנבס:

| סעיף | תוכן |
| --- | --- |
| פתרון | מרכיבי הפתרון + תפקיד ה-AI |
| הצעת ערך ייחודית | מה מייחד את הפתרון שלנו |
| AI Components | היכולות הספציפיות של ה-AI במוצר |
| מדדי הצלחה | KPIs ומדדי אימפקט לאומי |
| קהל יעד | סגמנטים ופרסונות מרכזיות |
| ערוצים | כיצד מגיעים למשתמשי הקצה |
| מבנה עלויות | עלויות הקמה, תפעול, דאטה |
| מודל עסקי/תמורה | מה "מקבל" השותף המיישם |
| שותפים מרכזיים | גופים ממשלתיים, תעשייה, אקדמיה |

תבנית ריקה למילוי: 06-כלים-ותבניות/lean-canvas-תבנית.md.

### מיפוי סיכונים וכשלונות מוקדמים

| סוג סיכון | דוגמאות |
| --- | --- |
| רגולטורי | נדרש שינוי חוק, בעיות פרטיות, חסמי אבטחה |
| ארגוני | אין Product Owner, חוסר מחויבות ניהולית |
| פוליטי | שינוי ממשלה, התנגדות בעלי עניין |

עיקרון מרכזי: סיכון רגולטורי = ניהול סיכונים, לא פסילה. שינוי רגולטורי לא פוסל מיזם — הוא מנוהל כסיכון ב"מפתחות להצלחה". מסלולי ההתקשרות והרכש (G2G, ספק יחיד, מכרז) מתוכננים מוקדם.

### Gate — אישור Canvas ומעבר ל-Roadshow

מי מאשר: ועדת ההיגוי של הנהלת המטה.

תנאי סף:

☐  כל סעיפי ה-Canvas מלאים

☐  אימפקט צפוי מוגדר בצורה מדידה

☐  AI Fit מאושר

☐  ישימות ראשונית מאושרת

☐  מועמדים ל-Owner מזוהים

☐  מסלול ההתקשרות מוגדר מראש

תוצר: בריף מיזם מסכם — 1–2 עמודים, פורמט מכירתי, מותאם לגיוס שותף מוביל. ראה RFI — סקירת פתרונות אפשריים, ולאחריו Roadshow.

## תת-שלב 4 · RFI — סקירת פתרונות אפשריים

### מטרה

לפני היציאה ל-Roadshow, לסקור באופן שיטתי את מרחב הפתרונות הקיים בשוק — פתרונות מסחריים, סטארט-אפים, מקבילות ביישומים ממשלתיים אחרים (בארץ ובעולם) ותוצרי אקדמיה — כדי לחזק את בריף המיזם (Lean Canvas) בנתוני שוק, ולהיכנס ל-Roadshow כשהמטה כבר מבין מהו מרחב הפתרונות האפשרי, טווח העלויות הצפוי וזמני המימוש הריאליים. ה-RFI הזה עוסק בפתרון, לא בבעיה — ראו הבחנה בסוף העמוד.

### קלט

תוצר Lean Canvas — בריף המיזם המסכם, כולל הגדרת ה-Value Proposition וקריטריות ה-AI.

### תהליך

- ניסוח RFI לסקירת פתרונות — ליבת ה-Mission Squad מנסחת קריאה קצרה, מבוססת על בריף המיזם, המתארת את הבעיה והכיוון העסקי המבוקש ומבקשת ממענים להציג פתרונות קיימים, יכולות רלוונטיות, הערכת עלות/זמן מימוש ורפרנסים ליישומים קודמים.

- פרסום — לספקי טכנולוגיה ואינטגרטורים · סטארט-אפים בתחום · גופים ממשלתיים מקבילים בארץ ובעולם שיישמו פתרון דומה · אקדמיה ומרכזי מחקר רלוונטיים.

- ריכוז מענים — כל מענה מתועד בטבלת פתרונות (ספק/פתרון, סוג — מוצר מדף / פיתוח ייעודי / קוד פתוח, טווח עלות משוער, זמן מימוש משוער, רפרנסים/יישומים קודמים, רמת בשלות).

- ניתוח תקציב מקדים — על בסיס טבלת הפתרונות, ליבת ה-Mission Squad מגבשת טווח תקציב ראשוני (Build / Buy / Partner) שישמש הן את שיחות ה-Roadshow הבאות והן, בהמשך, את שלב "בחירת הפתרון" בפיתוח.

### תוצר

טבלת פתרונות אפשריים ממולאת + טווח תקציב מקדים. התוצר מוזן לשני יעדים: (א) שיחות ה-Roadshow הבאות — לחיזוק בריף המיזם בנתוני שוק ותמחור ריאלי; (ב) שלב בחירת הפתרון בפיתוח, שם צוות המיזם בהובלת השותף המוביל יבחר את הפתרון הסופי לפיתוח, בהתבסס בין השאר על הסקירה הזו.

### קריטריון מעבר לשלב הבא

☐  ה-RFI פורסם וחלון הזמן שהוגדר למענה חלף (או שהתקבל מספיק מידע כדי להצדיק המשך מוקדם)

☐  טבלת הפתרונות מולאה על בסיס כל המענים שהתקבלו

☐  טווח תקציב מקדים גובש ותועד

טמפלייט ריק למילוי: 06-כלים-ותבניות/rfi-פתרונות-תבנית.md.

### הבחנה מ-RFI לחקר הבעיה

ה-RFI הזה שונה במהותו מה-RFI שמופיע בשלב 0 של חקר הבעיה (בתחילת השלב הקודם). ה-RFI המוקדם עוסק בבעיה — קריאה לשטח למידע, נתונים וניסיון על הבעיה עצמה, לפני שמתחילים לחקור אותה. ה-RFI כאן עוסק בפתרון — סקירת מרחב הפתרונות הקיים בשוק, אחרי שהבעיה כבר נחקרה וגובש בריף מיזם, ולפני גיוס שותף מוביל.

המשך: Roadshow ובחירת שותפים.

## תת-שלב 5 · הרחבת צוות / בחירת שותפים — Roadshow

### מטרה

יציאה ל-Roadshow — הצגת בריף המיזם (תוצר Lean Canvas), גיוס שותף מוביל שיקבל בעלות, וגיבוש צוות ההקמה לקראת מימוש.

### פרמטרים לבחירת שותף מוביל

בסיס המיפוי — שלושה פרופילי מועמדים: גופים ממשלתיים · תעשייה וחברות עסקיות · אקדמיה.

קריטריוני ההתאמה: גישה לדאטה הנדרש · קהל משתמשים רלוונטי · מנדט לפעולה · יכולת להוביל שינוי בתחום.

התחייבויות מינימליות מהשותף: Product Owner מוגדר · תקציב ראשוני · גישה לדאטה · מחויבות הנהלה.

עיקרון: *"מה בשביל זה?"* — חייב להיות לשותף תמריץ ברור לקחת בעלות: חיסכון בעלויות למשרד ממשלתי, רווח כלכלי לחברה פרטית, יתרון רגולטורי וכו'.

### מבנה ה-Roadshow

עיקרון מרכזי: מסלול רכש (G2G / ספק יחיד / מכרז) מתוכנן מראש. בחירת מסלול ההתקשרות אינה נדחית לרגע החתימה — היא נשקלת כבר בשלב ה-Lean Canvas (ראו עקרונות הבנייה), כדי שלא תעכב את המימוש בהמשך.

אופן ההתקשרות: מהיר, ישיר — ללא מכרז בשלב זה.

תוצר הצלחה: שותף מוביל חתום על התחייבויות הסף · Product Owner מוגדר מצד השותף · צוות הקמה ראשוני בנוי (ליבת ה-Mission Squad + אנשי השותף) · הסכמה על מודל ההפעלה.

מה קורה אם אין שותף מתאים: הבעיה חוזרת למפעל עם תיעוד הידע שנצבר · שמורה ב"מאגר בעיות בשלות" לבחינה מחדש כשיתפתחו יכולות AI חדשות.

### מה קורה אחרי חתימת השותף?

עם חתימת השותף, המיזם עובר מ"תכנון" ל"ביצוע" — כאן נכנסת מתודולוגיית ה-Business Wiki ו-SDLC אג'נטי: 05-שיטת-פיתוח-אגנטי-וadr. דוגמה קונקרטית: כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי.

## תקציר Gates וזמנים — הגדרת המיזם

| שלב | תוצר | Gate | זמן |
| --- | --- | --- | --- |
| רעיונאות | כרטיס פתרון | Mission Lead | כשבוע |
| Lean Canvas | בריף מיזם (1–2 עמ') | ועדת היגוי הנהלת המטה | גמיש |
| RFI — סקירת פתרונות אפשריים | טבלת פתרונות + טווח תקציב מקדים | ליבת ה-Mission Squad | 2–3 שבועות |
| Roadshow | שותף מוביל + צוות הקמה | חתימת התחייבויות | גמיש |

### עקרונות מנחים חוצי-שלבים

- מידע שוק חובה — חקר הבעיה חייב לכלול פתרונות וסטארט-אפים קיימים, לא רק פקידי ממשלה.

- המטה לא הבעלים — מגדיר Value Proposition, לא מפתח את הפתרון המלא.

- שני לקוחות תמיד — האזרח (אימפקט) + השותף המיישם (תמריץ עסקי).

- סיכון רגולטורי = ניהול סיכונים — שינוי חוק לא פוסל, מתוכנן מראש.

- מסלול רכש מוקדם — G2G / ספק יחיד / מכרז מוגדר כבר בשלב התכנון.

- תיעוד ידע תמיד — כל מיזם שלא ממשיך מתועד ונשמר למאגר הידע.

# שלב 3 · פיתוח

הצוות מגדיר את מפת הדרכים המפורטת של המיזם ומתקדם מרעיון לביצוע מעשי ולהוכחת ערך מהירה (POV). בשלב זה מפותחת גרסת מוצר ראשונית (MVP) ונבחנת ההיתכנות הטכנולוגית והעסקית.

### מטרה

אחרי שהגדרת המיזם הניבה בריף מיזם ושותף מוביל, השלב הזה מתרגם את הרעיון למפת דרכים ממשית ולהוכחת ערך בשטח — לא רק על נייר. המתודולוגיה כאן ניטרלית-כלים: כל צוות ושותף מוביל בוחר את השיטה הספציפית המתאימה למיזם (Design Thinking, Lean Startup וכו'), אך שלושת תתי-השלבים ותוצריהם מחייבים.

### תתי-השלבים

| תת-שלב | מטרה | תוצר |
| --- | --- | --- |
| עיצוב המוצר (Architecture & Product Design) | הגדרת שאלת ההיתכנות העסקית (MVP), בניית קונספט מוצרי מבוסס MVP עם הסתכלות על התמונה הכוללת (PMF) | קונספט מוצרי, ארכיטקטורה מאפשרת, הגדרת הטכנולוגיות בשימוש |
| מפת הדרכים (Roadmap & GTM) | יצירת תוכנית עבודה רב-שלבית, מפורטת וישימה | מפת דרכים מלאה עם אבני דרך מוסכמות |
| הוכחת ערך (POV) | בחינת היתכנות מהירה של ליבת הפתרון בתכולה מינימלית | תשובה חיובית (או שלילית מוסברת) על שאלת ה-MVP |

לוח הזמנים והשערים המלאים: gates-וזמנים.md.

### עיקרון מרכזי: MVP הוא לא "גרסה חלקית" — הוא כלי לתשובה לשאלה אחת

MVP — המינימום הנדרש כדי שהמשתמש יגיד "WoW, כזה אני צריך".

שאלת ה-MVP היא ההשערה הקריטית ביותר שעליה עומד או נופל המיזם. היא נגזרת מהיעד העסקי ומהבעיה שזוהתה בשלב החקר, ממוקדת ובדידה, בעלת קריטריון הכרעה ברור מראש, ובת-מענה בכמה שבועות. השרשרת המלאה: שאלת ה-MVP → גרסת MVP מינימלית → הוכחת ערך (POV).

### מעבר לשלב הבא

הוכחת ערך (POV) שעברה בהצלחה ואושרה — עוברת ליישום ופריסה: Production, ומשם ל-PMF ול-Scale. אם התשובה על שאלת ה-MVP שלילית, חוזרים לזיקוק הבעיה מחדש (בהגדרת המיזם) או להגדרת הפתרון מחדש (בתוך שלב זה).

אם המיזם כולל טרנספורמציה של מערכת ליבה טכנולוגית ותיקה (לא רק בניית מוצר דיגיטלי חדש) — ראו גם את הנספח שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR, שמפרט את המתודולוגיה הטכנית המתאימה למקרה הזה.

## תת-שלב 3.1 — בחירת הפתרון

### מטרה

לאחר שנחתם בריף המיזם (Lean Canvas) ונבחר שותף מוביל, צוות המיזם — בהובלת השותף המוביל, ובשיתוף ליבת ה-Mission Squad — בוחר את הפתרון הספציפי שאותו יוצאים לפתח. זהו הרגע שבו האחריות התפעולית על הבחירה הטכנולוגית עוברת בפועל לשותף המוביל (ראו עיקרון העל: אחריות משתנה לאורך השלבים, מעורבות תמידית), תוך הסתמכות על התשתית שנאספה כבר בRFI לפתרונות אפשריים.

### מהות

בחירת הפתרון אינה חוזרת מאפס על סקירת השוק — היא ממנפת את טבלת הפתרונות וטווח התקציב המקדים שכבר גובשו ב-RFI. התוספת כאן: סקירה ממוקדת ומעמיקה יותר, כולל סטארט-אפים ספציפיים, והכרעה מנומקת בין חלופות (Build / Buy / Partner).

### תהליך

- סקירת פתרונות אפשריים — עדכון ורענון טבלת הפתרונות מה-RFI מול מצב השוק הנוכחי; בדיקת רלוונטיות מול הארכיטקטורה והיקף ה-MVP שיוגדרו בתת-השלב הבא.

- סקירת Startups — מיפוי ממוקד של סטארט-אפים בעלי פתרון רלוונטי (גם אם לא ענו ל-RFI), כולל שיחות היכרות/הדגמות (Demo) עם המועמדים המובילים.

- ניתוח תקציב — טבלת השוואה בין חלופות: Build (פיתוח פנימי/ע"י השותף) · Buy (רכישת מוצר מדף) · Partner (שיתוף פעולה עם ספק/סטארט-אפ) — לכל חלופה: עלות משוערת, זמן מימוש, רמת סיכון טכנולוגי, התאמה למסלול הרכש שנבחר כבר בLean Canvas (G2G / ספק יחיד / מכרז).

- הכרעה — צוות המיזם, בהובלת השותף המוביל, בוחר פתרון אחד (או שילוב) להמשך, ומתעד את הנימוק להכרעה.

### תוצר

החלטת פתרון מתועדת — כולל הנימוק, טבלת ההשוואה (Build/Buy/Partner) והפתרון/הספק שנבחר — המהווה את הבסיס לעיצוב המוצר והארכיטקטורה בתת-השלב הבא.

### קריטריון מעבר לשלב הבא

☐  טבלת הפתרונות מעודכנת (כולל Startups שנסקרו)

☐  ניתוח התקציב (Build/Buy/Partner) הושלם

☐  הוכרע פתרון אחד (או שילוב) עם נימוק מתועד

המשך: עיצוב המוצר (Architecture & Product Design).

## תת-שלב 3.2 — עיצוב המוצר (Architecture & Product Design)

### מהות

בחינת היתכנות מהירה של ליבת הפתרון העסקית והטכנולוגית בשטח. תהליך ממוקד של כמה שבועות בתכולה מינימלית, המאפשר לקבל החלטה מושכלת על המשך הפיתוח ועל המעבר לסביבת ייצור.

### שאלות עבודה מרכזיות

- מהי "שאלת ה-MVP" — ומי מגדיר אותה ועל סמך מה?

- מהי גרסת ה-MVP המינימלית הנדרשת אך ורק לענות על אותה שאלה?

- מה הם ערכי המוצר?

- מה הוא הקונספט המוצרי המלא והמתאים לשאלת ה-MVP?

- מהם הרכיבים הנדרשים למימוש גרסת ה-MVP?

- מה היא ארכיטקטורת המוצר, עקרונות ותרשימים — ברמת התוכנה והן ברמת התחומרה (אם נדרש)?

- מהם המרכיבים הטכנולוגיים המהותיים שנדרש לתקף במסגרת מימוש ה-MVP, לקראת שלבי PMF ו-Scale?

- מהם ההגבלות הרגולטוריות, דרישות אבטחת המידע ודרישות עלויות הטכנולוגיה?

### מתודת "בניית הקונספט המוצרי"

שלב זה נערך על פי המתודולוגיה שתבחר על ידי הצוות והשותף המוביל בהתאמה למיזם הספציפי (Design Thinking, Lean Startup או כל שיטה אחרת) — אך המרכיבים הבאים נדרשים בכל מקרה:

#### מרכיבי הקונספט המוצרי

- עדכון וטיוב Lean Canvas — תהליך מובנה להתאמה, עדכון וטיוב ה-Lean Canvas, כולל יצירת קנבסים לכל בעלי העניין העיקריים

- מרכיבי ותכולת הפתרון המלא — תהליך רעיונאות מפורט לבחירת תכולת הפתרון

- ערכי המיזם — סט הערכים שלפיהם יעוצב המיזם, המוצר והחוויה

- עיצוב החוויה (CX) — הגדרת חוויית המשתמש/הלקוח לפי העניין

### מתודת "שאלת ה-MVP"

שאלת ה-MVP היא ההשערה הקריטית ביותר שעליה עומד או נופל המיזם — מה חייב להתברר כנכון כדי להצדיק פיתוח מלא. השאלה ממוקדת בערך, לא בטכנולוגיה.

#### עקרונות הגדרת השאלה

- נגזרת מהיעד העסקי — ומהבעיה שזוהתה בשלב החקר

- ממוקדת ובדידה — שאלה אחת מרכזית, ניתנת לאימות או הפרכה

- בעלת קריטריון הכרעה ברור מראש — מהי "תשובה חיובית"?

- בת-מענה בכמה שבועות — בסביבת Test מצומצמת

#### השרשרת: משאלה לערך

שאלת ה-MVP  →  גרסת MVP מינימלית  →  הוכחת ערך (POV)

גרסת ה-MVP היא הגרסה המינימלית הנדרשת אך ורק כדי לענות על השאלה. היא קובעת מה נכלל ומה נדחה, את היקף ה-Test ואת מדד ההצלחה.

#### טמפלייט — הגדרת שאלת ה-MVP

הוראות שימוש: ענו על כל השדות לפני כניסה לשלב ה-POV (3.4). הקפידו שהשאלה תהיה בדידה ובת-אימות.

שאלת ה-MVP שלנו: _מה חייב להתברר כנכון כדי להצדיק המשך פיתוח מלא?_

על מה השאלה מתבססת:

| שאלה | תשובה |
| --- | --- |
| מהי הבעיה המרכזית שזוהתה בשלב החקר? |  |
| מהי ההשערה הקריטית שחייבים לאמת? |  |

הגדרת ה-MVP:

| שדה | תשובה |
| --- | --- |
| מה לא נכלל ב-MVP (נדחה לשלבים הבאים)? |  |
| מהי סביבת ה-Test? (מספר משתמשים, נתונים, משך) |  |
| מהו מדד ה"תשובה החיובית"? |  |
| מי מחליט שהתשובה "חיובית"? |  |

### מתודת "בניית הארכיטקטורה"

בניית תפיסת הארכיטקטורה היא תנאי הכרחי בשלב זה. המטרה היא לתכנן מוצר מבוסס טכנולוגיה שיודע להתמודד עם משברים ושינויים (Anti-fragile), שאינו תלוי בספקים (Vendor Agnostic), ומבוסס על הפרדה מוחלטת בין חוזי המערכת (Spec) לבין קוד המימוש (Body).

#### עקרונות בניית הארכיטקטורה

1. תוצרי התכנון (תנאי סף לתחילת פיתוח)

Architecture Doc (מסמך ארכיטקטורה):

- תרשים זרימת נתונים (Data Flow) — מיפוי ברור של זרימת המידע בין כל המרכיבים במערכת

- רכיבי הניהול המרכזיים (Orchestration) — הגדרת המערכת המנהלת של התהליך

- רכיבי אינטגרציה (Integration Adapters) — מיפוי והפרדת רכיבי החיבור למערכות שהמיזם מתבסס עליהן

API First (הגדרת החוזים): פיתוח מונחה Spec-First — כל קצוות ה-API מוגדרים מראש על בסיס תפיסת OpenAPI, שמהווה מקור אמת יחיד (Single Source of Truth) לפיתוח ולבדיקות אוטומטיות.

הגדרת תפיסת השימוש והעבודה ברכיבי AI: מיפוי כלל רכיבי ה-AI שיהיו בשימוש המיזם, הגדרת תוכנית קשיחה לבקרת איכות לתוצרי ה-AI, הגנת קלט/פלט (Guardrails) ומנגנוני הערכה (Evaluation) רציפים, ותכנון תקציבי (ברמת-על) של רכיבי ה-AI השונים.

#### עקרונות ההנדסה ליישום הארכיטקטורה

- הפרדת ה-Spec מהמימוש — הנחת העבודה היא שהמימוש יבוצע על ידי AI באופן מלא או חלקי, ולכן הוא "זמני", משתנה ומתכלה (Disposable Code). הנכס האמיתי של המיזם הוא ה-Specification (החוזים, הטיפוסים ומערכת החוקים). ה-AI משמש לייצור מהיר של ה-Body, בעוד הצוות האנושי מתרכז בבדיקת ואכיפת ה-Spec.

- אי-תלות בספקים (Vendor Agnostic) — מימוש קפדני של עקרונות ה-Clean Architecture דרך שימוש במתאמים וממשקים (Ports & Adapters). ליבת הלוגיקה העסקית מנותקת לחלוטין מספריות ענן ספציפיות או ממודלי שפה מסוימים. החלפת מודל או ספק ענן מתבצעת ברמת קונפיגורציה או החלפת Adapter בלבד, ללא נגיעה בליבת הקוד.

- אוטומציה ואינטגרציה מהיום הראשון (CI/CD from Day 0) — הקמת תהליכי CI/CD אוטומטיים לבנייה, בדיקה ופריסה (Terraform / Docker Compose) עם תחילת הפרויקט. בדיקות אוטומטיות (Unit & Integration Tests) מתפתחות במקביל לפיתוח, כדי לאבחן במדויק את סטטוס הפיתוח בכל רגע ולאפשר פיתוח איטרטיבי ומהיר.

המשך: מפת הדרכים (Roadmap & GTM).

## תת-שלב 3.3 — מפת הדרכים (Roadmap & GTM)

### מהות

יצירת תוכנית העבודה המעשית והממוקדת: הגדרת יעדים, אבני דרך ושלבי השקה, ותכנון מדויק של היקף ה-MVP ומאפייניו. מפת הדרכים מכסה את כל נדבכי המיזם — עסקיים, תפעוליים וטכנולוגיים — לאורך כל שלבי ההתפתחות המתוכננים.

### שאלות עבודה מרכזיות

- כיצד מחלקים את המיזם לשלבי מוצר (שלב 0–4) וכמה זמן ימשך כל שלב?

- מה מגדיר כל שלב? (מטרה, הגדרת הצלחה, בעלי עניין, הצעת ערך, תכולה, שיווק, טכנולוגיה, תפעול, מדדים)

- מה נכלל ב-MVP הראשוני ומה נדחה לשלבים הבאים?

- מהו קריטריון המעבר ל-POV?

### מבנה מפת הדרכים

מפת הדרכים בנויה כמטריצה: ציר הזמן (שלבי מוצר 0–4) × ציר האפיון (12 מרכיבים אחידים לכל שלב). המעבר בין שלבים מותנה בקריטריונים מוגדרים מראש.

#### 12 מרכיבי האפיון

| מרכיב | מה מגדיר המרכיב |
| --- | --- |
| משך השלב | מסגרת הזמן הצפויה להשלמת השלב |
| מטרת השלב | מה השלב נועד להשיג ומדוע הוא קיים |
| איך תיראה הצלחה? | התוצאה הרצויה בסיום השלב, בשפה מדידה |
| בעלי עניין בשלב | מי מעורב, מי מחליט ומי מושפע |
| אתגרים וחסמים | הסיכונים והמכשולים הצפויים בשלב |
| הצעת הערך | הערך שהמוצר מספק למשתמש בשלב זה |
| תכולת המוצר בשלב | היכולות והרכיבים הנכללים בשלב |
| שיווק וערוצים | כיצד מגיעים למשתמשים ומייצרים אימוץ |
| טכנולוגיה | רכיבי ה-Stack והתשתית הנדרשים בשלב |
| רגולציה | שיקולים ופעולות בנושאים רגולטוריים |
| תפעול ומודל הפעלה | כיצד השירות מופעל, נתמך ומתוחזק |
| מדדים ומדידה | המדדים שלפיהם נעקוב אחר התקדמות והצלחה |

### טמפלייט — מפת הדרכים

הוראות שימוש: מלאו את הטבלה עבור כל שלב מוצר. משך כל שלב נגזר מהיעדים ומתנאי המעבר. השאירו ריק שלבים שטרם הוגדרו.

| מרכיב | שאלת הכוונה | שלב 0 | שלב 1 | שלב 2 | שלב 3 | שלב 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| משך השלב | כמה זמן ימשך השלב (כולל תכנון, הכנה, ביצוע ומדידה)? |  |  |  |  |  |
| מטרת השלב | מה המטרות שלנו בשלב הזה? מה אנחנו רוצים להשיג? |  |  |  |  |  |
| איך תיראה הצלחה? | איך תיראה המציאות במקרה של הצלחה מלאה? |  |  |  |  |  |
| בעלי עניין בשלב | מי בעל העניין העיקרי? (כולל כמויות אם רלוונטי) |  |  |  |  |  |
| אתגרים וחסמים | אילו אתגרים צריך לתת להם מענה? (תקצוב, אישורים, תלות בשותפים, טכנולוגיה, רגולציה, אימוץ...) |  |  |  |  |  |
| הצעת הערך | מה אנחנו מציעים למשתמשים בשלב הזה? מה יוצא להם מזה? |  |  |  |  |  |
| תכולת המוצר בשלב | מה יש במוצר? (מודולים, פיצ'רים, יכולות, רכיבי Back...) |  |  |  |  |  |
| שיווק וערוצים | איך ניצור מודעות, עניין, שימוש ואימוץ? (מדיה, מייל, כנסים, פגישות אישיות, אפליקציה, רשימות המתנה...) |  |  |  |  |  |
| טכנולוגיה | מה נדרש טכנולוגית? (תשתיות, כלים ומערכות, פיתוח, אינטגרציות) |  |  |  |  |  |
| רגולציה | אילו רגולטורים ופעולות רגולטוריות רלוונטיים לשלב? |  |  |  |  |  |
| תפעול ומודל הפעלה | אילו תהליכים ובעלי תפקידים נדרשים? האם נדרשת תמיכה/שירות לקוחות? |  |  |  |  |  |
| מדדים ומדידה | מהם המדדים בשלב? (מודעות, שימוש, מעורבות, שביעות רצון, התייעלות...) איך נמדוד? |  |  |  |  |  |

### קריטריון מעבר מ-Roadmap ל-POV

כדי לסמן את שלב מפת הדרכים כמושלם ולעבור להוכחת ערך (POV), יש לעמוד בשני הקריטריונים הבאים:

☐  מפת דרכים מלאה — כל שלבי המוצר מוגדרים לאורך 12 המרכיבים

☐  אבני דרך מוסכמות על כל השותפים — הסכמה מפורשת של כל הגורמים הרלוונטיים

המשך: הוכחת ערך (POV).

## תת-שלב 3.4 — הוכחת ערך (POV — Proof of Value)

### מהות

בחינת היתכנות מהירה של ליבת הפתרון העסקית והטכנולוגית בשטח. תהליך ממוקד של כמה שבועות בתכולה מינימלית, המאפשר לקבל החלטה מושכלת על המשך הפיתוח ועל המעבר לסביבת ייצור.

### שאלות עבודה מרכזיות

- מהו מבנה הניסוי הדרוש לקבלת תשובה מספקת לשאלת ה-MVP (ראו 3.2)?

- מה דרוש על מנת לערוך את הניסוי?

  - סביבת הניסוי

  - דרישות טכנולוגיות

  - דרישות תפעוליות ולוגיסטיות

  - דרישות רגולטוריות

  - דרישות דאטה

  - מדדים ומדידה

### קריטריון מעבר מ-POV ל-Production

כדי לסמן את שלב ה-POV כמוצלח ולעבור לשלב הייצור (Production), יש לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים:

☐  הוכחת ערך בסביבת Test — תשובה חיובית על שאלת ה-MVP

☐  הנחת תשתיות מתאימות לייצור — הסביבה הטכנולוגית מוכנה

☐  מחויבות השותף לשלב הבא — השותף מאשר התקדמות

### מתי חוזרים אחורה?

אם לא מושגת תשובה חיובית, חוזרים לאחד משני מסלולים:

- זיקוק הבעיה מחדש — אם התגלה שהבעיה לא הוגדרה נכון (חזרה להגדרת המיזם)

- הגדרת הפתרון מחדש — אם הפתרון לא ענה על הבעיה כפי שהוגדרה (חזרה לעיצוב המוצר)

### סיכום קריטריוני המעבר בשלב הפיתוח

| מעבר | קריטריונים |
| --- | --- |
| POV → Production | הוכחת ערך ב-Test · תשתיות ייצור מוכנות · מחויבות השותף |
| POV → חזרה אחורה | תשובה שלילית על שאלת ה-MVP → זיקוק הבעיה / הגדרת הפתרון מחדש |

המשך: יישום ופריסה — Production.

## Gates וזמנים — שלב 3 (פיתוח)

| תת-שלב | Gate למעבר הלאה |
| --- | --- |
| 3.2 עיצוב המוצר (Architecture & Product Design) | קונספט מוצרי מוגדר, שאלת ה-MVP מנוסחת ומוסכמת, ארכיטקטורה מאפשרת מתועדת |
| 3.3 מפת הדרכים (Roadmap & GTM) | מפת דרכים מלאה (12 מרכיבים לכל שלב) · אבני דרך מוסכמות על כל השותפים |
| 3.4 הוכחת ערך (POV) | הוכחת ערך ב-Test · תשתיות ייצור מוכנות · מחויבות השותף |

עקרון מנחה: משך כל תת-שלב אינו קבוע מראש (בניגוד לגרסה הקודמת של הפרק) — הוא נגזר ממורכבות המיזם ומהיקף ה-MVP שהוגדר ב-3.2. כל תת-שלב מסתיים בתוצר קונקרטי וממשי (קונספט מוצרי → מפת דרכים חתומה → תשובה על שאלת ה-MVP) — לא "התקדמות כללית". אם תוצר של תת-שלב חסר, לא עוברים הלאה.

כישלון ב-POV: אם התשובה על שאלת ה-MVP שלילית — חוזרים לזיקוק הבעיה מחדש או להגדרת הפתרון מחדש (ראו 04-הוכחת-ערך-pov.md), לא ממשיכים הלאה מתוך אינרציה.

# שלב 4 · Production, PMF ו-Scale for Impact

שלב זה כולל שלושה תתי-שלבים: מעבר ל-Production (הבשלת ה-MVP לסביבת ייצור אמיתית), ולאחריו PMF (התאמה מוכחת לשוק), ולבסוף Scale for Impact (הפצה רחבה ומדידת אימפקט לאומי). בניגוד לפיתוח, זהו שלב של תצפית, ליווי והכרעה — לא של בנייה מאפס.

### תתי-השלבים

| תת-שלב | מטרה | קריטריון הצלחה |
| --- | --- | --- |
| PMF (Product/Market Fit) | הבשלת המוצר והתרחבותו לשוק; השגת התאמה לצרכי המשתמשים | ביקוש פאסיבי ונכונות הטמעה בקרב לקוחות היעד |
| Scale for Impact | שכלול המודל האופרטיבי והפצה רחבה של הפתרון ליצירת אימפקט לאומי ומדיד | השגת ה-Impact על פי המדדים והיעדים שהוגדרו במפת הדרכים |

## תת-שלב א׳ — Production (MVP)

### מהות

מעבר לפיתוח מוצר עובד ויציב בסביבת ייצור אמיתית — בניית ה-AI Stack המלא, שילוב ארכיטקטורת מערכת קבועה (ראו 3.2 עיצוב המוצר וארכיטקטורה) והשקת גרסה ראשונית מתפקדת המוכנה לשימוש ראשון של משתמשי קצה.

בשלב זה, צוות הליבה של המטה עובר למוד ליווי לצורך וידוא התקדמות לקראת יצירת ה-Impact שהוגדר.

### שאלות עבודה מרכזיות

- מי הם "משתמשי הקצה הראשונים" ומהו היקף ההשקה הראשונית? (Onboarding, תמיכה, נתונים)

- כיצד מוגדר "מוד הליווי" של צוות הליבה — גבולות האחריות והממשק מול המיזם?

- מהו קריטריון ה"תפקוד המלא והתקין בסביבת ייצור" — כיצד נמדד ומי מאשר את העמידה בו?

### פעילויות מרכזיות

- בניית ה-AI Stack המלא לסביבת ייצור

- שילוב ארכיטקטורת מערכת קבועה ויציבה

- הגדרת תהליכי Onboarding למשתמשים הראשונים

- הקמת מנגנוני תמיכה ושירות לקוחות

- מעבר צוות המטה ממוד ליווי צמוד (Hands-on) למוד ליווי מרחוק (Advisory)

### קריטריון מעבר מ-Production ל-PMF

☐  תפקוד מלא ותקין בסביבת ייצור אמיתית — המוצר יציב, נגיש ומשרת משתמשי קצה בפועל

## תת-שלב ב׳ — PMF (Product/Market Fit)

### הגדרה

PMF — הרגע שבו אנחנו יודעים שהמוצר מתאים בול לשוק.

בניגוד ל-MVP (שבודק אם משתמש בודד אומר "WoW, אני צריך את זה"), PMF בודק אם התופעה חוזרת בעקביות ובסקייל קטן: האם משתמשים חוזרים למוצר, ממליצים עליו, ומוכנים לשלם/להתחייב עליו — לא רק מתלהבים בהדגמה חד-פעמית.

### מה קורה בשלב הזה

- הרצת ה-MVP (שעבר Production) מול קבוצת משתמשים/שותפים אמיתית.

- ריצות משוב שיטתיות עם משתמשים — ראו תהליך איסוף המשוב בטמפלייט למטה.

- מדידת אינדיקציות PMF: שימור (Retention), הפניות אורגניות/ביקוש פאסיבי, נכונות לשלם/להתחייב, עומק השימוש (לא רק כניסה חד-פעמית).

- ביצוע התאמות במוצר על בסיס הממצאים.

- החלטה בינארית בפועל: יש PMF → ממשיכים לתת-שלב ג׳ · Scale. אין PMF עדיין → חוזרים ללולאת ה-Lean UX (Think → Build → Measure → Learn) בתוך פיתוח, לא ממשיכים הלאה מתוך אינרציה.

### טמפלייט — מדידת PMF

הוראות שימוש: מלאו את הטבלה על בסיס נתוני שטח בפועל. שאלת הבסיס של PMF היא: "כמה תאוכזבו אם המיזם לא יהיה זמין עוד?" — 40%+ תשובות "מאוד מאוכזב" מחוות PMF.

מדדי אימוץ ושימוש:

| מדד | כלי מדידה | תדירות | יעד | מצב נוכחי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שיעור שימור (Retention) | Analytics | חודשי |  |  |
| שיעור ביקוש פאסיבי (Inbound) | CRM / מדדי תפעול | חודשי |  |  |
| שביעות רצון משתמשים (NPS / CSAT) | סקרים | רבעוני |  |  |
| נכונות הטמעה של לקוחות יעד | ראיונות / סקרים | רבעוני |  |  |

תהליך איסוף משוב:

| שאלה | תשובה |
| --- | --- |
| באילו כלים ושיטות? (סקרים, ראיונות, נתוני שימוש...) |  |
| באיזו תדירות? |  |
| מי אחראי לניתוח ולהפקת לקחים? |  |
| כיצד מתרגמים ממצאים לשינויים במוצר? |  |

### Gate — מעבר מ-PMF ל-Scale

☐  יש עדות עקבית (לא חד-פעמית) לכך שהמוצר פותר בעיה אמיתית עבור הפרסונה שהוגדרה

☐  יש נכונות ממשית מצד המשתמשים/השותף להתחייב (תקציב, זמן, אינטגרציה) — לא רק "מעניין"

☐  ההנחה הליבה מההגדרת המיזם אומתה בפועל, לא רק בתאוריה

☐  המוצר תואם לצרכי השוק ונותן את הערך המצופה — נתמך במדדי אימוץ ומשוב מוכח

☐  ביקוש פאסיבי ונכונות הטמעה — לקוחות יעד מגלים עניין ומוכנות ללא דחיפה פעילה

המשך: תת-שלב ג׳ · Scale for Impact, בהמשך מסמך זה.

## תת-שלב ג׳ — Scale for Impact

### מהות

שכלול המודל האופרטיבי והפצה רחבה של הפתרון כדי לייצר אימפקט לאומי ומדיד ב-Scale. זהו תת-השלב האחרון בתהליך — מימוש מלא של יעד ה-Impact שהוגדר בראשית הדרך, לאחר שתת-שלב ב׳ · PMF אומת בפועל.

### שאלות עבודה מרכזיות

- מהו יעד ה-Impact הלאומי ומהם המדדים למדידתו — בהתאם למפת הדרכים?

- מי קובע שיעד ה-Impact הושג?

הערה חשובה: יעד ה-Impact צריך לבוא לידי ביטוי כבר משלב מפעל הבעיות ולקבל חידוד ודיוק בשלב חקר הבעיה. מדדי ה-Impact בשלב ה-Scale צריכים להיות אותם מדדים שהוגדרו בתחילת התהליך ושדוייקו במפת הדרכים.

### פעילויות מרכזיות

- שכלול המודל האופרטיבי לפריסה רחבה

- פריסת הפתרון לכלל אוכלוסיית היעד

- מדידה שוטפת של מדדי ה-Impact

- הצגת נתוני האימפקט להנהלת המטה

### קריטריון הצלחה / סיום

☐  השגת ה-Impact על פי המדדים והיעדים שהוגדרו במפת הדרכים

מי קובע? הנהלת המטה דנה בכל המיזמים וקובעת מתי מיזם השיג את מטרת ה-Impact שלו.

### טמפלייט — מדידת Impact

הוראות שימוש: הגדירו את מדדי ה-Impact בהתאמה מלאה למה שהוגדר במפת הדרכים. אל תגדירו מדדים חדשים בשלב זה — דייקו את הקיימים.

| מדד Impact | הגדרה | כלי מדידה | יעד כמותי | מצב נוכחי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (מדד 2 — מתוך מפת הדרכים) |  |  |  |  |
| (מדד 3 — מתוך מפת הדרכים) |  |  |  |  |

סיכום עמידה ביעדים:

| יעד | האם הושג? | הערות |
| --- | --- | --- |
|  | כן / חלקית / לא |  |

תוצאות מדידת ה-Impact מוזנות בחזרה למדדי משפך (Funnel Health) של מפעל הבעיות, כדי לסגור את הלולאה: האם הבעיה המקורית אכן נפתרה בסקייל לאומי.

### תפקיד המטה בשלב זה

מדידת Impact ואישור הגעה ליעד — הנהלת המטה דנה בכל המיזמים הנמצאים ב-Scale וקובעת מתי הושגה מטרת ה-Impact.

אם המיזם כולל מערכות Legacy/ליבה — כאן נכנס במלואו הנספח שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR: ה-Business Wiki שנבנה בשלב הפיתוח הופך למקור אמת מתמשך, לא מסמך חד-פעמי.

### סיכום קריטריוני המעבר בשלבים 3–4

| מעבר | קריטריונים |
| --- | --- |
| Production → PMF | תפקוד מלא ותקין בסביבת ייצור אמיתית |
| PMF → Scale | התאמה מוכחת לצרכי השוק · ביקוש פאסיבי ונכונות הטמעה |
| Scale → סיום | השגת ה-Impact על פי המדדים והיעדים שהוגדרו במפת הדרכים (נקבע ע"י הנהלת המטה) |

# נספח: שיטת פיתוח אג'נטי ו-ADR

מבוסס על מתודולוגיית שטראוס אסטרטגיות לטרנספורמציה AI-Native (הוצג לביטוח לאומי, יולי 2026). זהו נספח טכני חוצה-שלבים, לא שלב ממוספר בכור ההאצה — הוא רלוונטי כשהMVP/POC או הScale כוללים בנייה/שדרוג של מערכת ליבה טכנולוגית (ובפרט טרנספורמציה של מערכות Legacy), לא בכל מיזם.

### איפה זה נכנס בתהליך?

לאחר שRoadshow הצליח ושותף מוביל חתם, ולפני/במהלך בניית ה-MVP/POC — כשהמיזם כולל פיתוח טכנולוגי משמעותי אצל השותף/עם השותף. הפרק הזה מגדיר איך בפועל בונים ומתחזקים את הידע והקוד, כך שהמערכת שנבנית באמת AI-Native ולא רק "AI מוזרק לתהליך ישן". עקרון ה-Wiki שעומד בבסיס זה מוסבר כבר בתפיסת-ה-wiki.

### מפת התוכן

| נושא | קובץ |
| --- | --- |
| SDLC אג'נטי — 5 שלבים | sdlc-אגנטי-5-שלבים.md |
| ADR — ניהול החלטות ארכיטקטורה | adr-ניהול-החלטות-ארכיטקטורה.md |
| Human in the Loop — ממשל | human-in-the-loop-ממשל.md |

עקרונות ה-Wiki, Knowledge Graph, PARA/Diátaxis שעליהם מתודולוגיה זו נשענת: 00-חזון-ועקרונות.

דוגמה חיה ליישום כל הפרק הזה על מקרה אמיתי (ביטוח לאומי): כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי/06-business-wiki.

## חזון ותפיסת עולם — AI Native

AI Native היא תפיסה שבה AI הוא המתזמן המרכזי בכל שלבי מחזור החיים של הארגון, ולא רק כלי עזר נקודתי. בני האדם הם Human-in-the-Loop — מתכננים, מבקרים, מפקחים ובעלים של התהליך. AI הוא "מכונת התפירה": מנוע אוטומטי ואוטונומי בחלקו, שמבצע את הפעולות השגרתיות.

### עקרונות מרכזיים

- AI הוא לא כלי פיתוח — AI הוא כלי לשינוי ארגוני מקצה לקצה.

- טרנספורמציה, לא מודרניזציה — לא לשכתב קוד ישן, אלא לבנות מחדש מאפס.

- חלוקת עבודה חדשה: האדם מתכנן, מבקר ומפקח; AI מבצע.

- North Star: להגיע לרמה 4 של Agentic SDLC תוך 3–5 שנים.

### עקרונות משלימים

- דטרמיניזם לעומת גמישות — תהליכים דטרמיניסטיים (למשל חישובי קצבאות) דורשים דיוק מוחלט; תהליכים גמישים (למשל תביעות רפואיות) יכולים לסבול שיעור שגיאה נמוך.

- 80/20 — הקוד הוא רק 20% מהמאמץ. 80% זה הצד העסקי: ניהול הדרישות ותיאום ציפיות.

- AI לא יודע את המוח העסקי — AI טוב בכתיבת קוד, אבל אין לו את הלוגיקה העסקית הייחודית. זו "תורה שבעל פה" שנמצאת בקוד הקיים ובמוחות המומחים — ולכן חייבת לעבור לBusiness Wiki.

- הספק והטסטים הם הבסיס — כל הצדדים (עסקי וטכנולוגי) מסכימים שזו האמת שרוצים להגיע אליה.

### רמות בשלות (מניסיון מעשי)

הגישה נבחנה בפועל: רמה 4 של Agentic SDLC עם בנק · ניסיון עם מערכות AS400, Mainframe, RPG, COBOL · פרויקטים מרובים עם ארגונים ישראליים (מכבי, כללית) · נבחנה והוכחה בסביבות פרודקשן רגישות ומוסדיות.

### שילוב במערכות קיימות

התהליך משתלב עם SDLC קיים — לא בא להחליף בין לילה. POC מתחיל בתהליך בודד במורכבות נמוכה. בנייה הדרגתית: 3–5 שנים למהפכה מלאה.

### שלושה עמודי תווך

- Business Wiki — מרכז הידע החי והמתפתח, מקור אמת יחיד

- בדיקות אוטומטיות כבסיס — Sanity Checks לפני כתיבת קוד (ראו SDLC אג'נטי)

- Human-in-the-Loop ממשל — בקרה אנושית בכל נקודות ההחלטה הקריטיות

## מתודולוגיית ה-SDLC החדשה — 5 שלבים

### שלב 1: בניית ה-Spec (המלך)

- ה-Spec הוא המלך — כל התהליך מתחיל ממסמך הדרישות.

- נבנה מכל מקורות הידע: קוד Mainframe, חוקים, ראיונות, תקנות (ראו Business Wiki).

- עובר איטרציות מרובות עד לאישור הגורם העסקי.

- מזהה התנגשויות בין מקורות מידע שונים ומעלה שאלות.

### שלב 2: בדיקות אוטומטיות (Sanity Checks) לפני כתיבת קוד

- AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים (Playwright/QTP) מה-Business Wiki.

- מריצים את הבדיקות מול המערכות הקיימות.

- מזהים פערים בין ההתנהגות הרצויה לבין ההתנהגות הקיימת.

- מספקים "רשת ביטחון" לפני שמתחילים לכתוב קוד חדש.

- קריטי: AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים — לא מריץ לוגיקה עסקית בפרודקשן.

### שלב 3: ארכיטקטורה ו-Re-Engineering

- AI מייצר מסמך ארכיטקטורה עם כל השיקולים.

- תהליך ADR (Architecture Decision Review/Record) מובנה — ראו adr-ניהול-החלטות-ארכיטקטורה.md.

- הארכיטקטורה מתעדכנת כל הזמן כחלק מה-Wiki.

- במקומות שהביזנס מוגדר וקשיח — שימור הקוד הקיים.

- במקומות אחרים — Re-Engineering מלא לפי סטנדרטים חדשים.

- הקוד נכתב מחדש מאפס (טרנספורמציה, לא המרה).

### שלב 4: פיתוח Agentic

- Agents מבוזרים שעושים פעולות שונות בתהליך הפיתוח.

- Skillים מוגדרים: ארכיטקט, מפתח, בודק, וכו'.

- כל Skill מקבל הנחיות וסט חוקים משלו.

- ה-UI מאפשר לייצר JSON דינמי לריצת אוטומציה.

### שלב 5: Human-in-the-Loop ממשל

עיקרון מרכזי: Human in the Loop — אין החלטת אג'נט עצמאית. זהו אותו עיקרון בדיוק שחוזר, בהקשר אחר, בתפקיד הסוכנים במפעל הבעיות.

- AI לא מחליף בני אדם — יש נקודות בקרה ברורות.

- כל ההחלטות הקריטיות עוברות אישור מומחים.

- מנגנון ADR מובנה.

- סוכנים ייעודיים שתוקפים בעיות: פגיעויות קוד, ספגטי, הזיות, "צבטים אדומים" (red flags).

מפורט: human-in-the-loop-ממשל.md.

## Human-in-the-Loop — ממשל

AI לא מחליף בני אדם — יש נקודות בקרה ברורות בכל שלב של ה-SDLC האג'נטי.

### עקרונות

- כל ההחלטות הקריטיות עוברות אישור מומחים — לא רק "מומלץ", אלא שלב חוסם בתהליך.

- מנגנון ADR מובנה לתיעוד כל החלטה כזו.

- סוכנים ייעודיים תוקפים בעיות ברמת האיכות לפני שקוד מגיע לאדם: פגיעויות קוד, קוד ספגטי, הזיות (Hallucinations), ו"צבטים אדומים" (red flags) — סימוני אזהרה שדורשים עצירה ובדיקה אנושית.

- AI מייצר test scripts דטרמיניסטיים בלבד — הוא לעולם לא מריץ לוגיקה עסקית ישירות בפרודקשן ללא מסלול בדיקה ואישור.

### אותו עיקרון בשני הקצוות של כור ההאצה

זהו אותו עיקרון בדיוק שמנחה את תפקיד הסוכנים במפעל הבעיות: "האג'נטים מציעים — הצוות מחליט." ב-Business Wiki זה מתורגם ל: AI מייצר טיוטת Spec/ארכיטקטורה/בדיקות — אדם מאשר לפני שזה הופך למחייב.

### Context כנכס

Context הוא הנכס החזק ביותר של הארגון. לאורך זמן, ה-context שנצבר ב-Business Wiki (הידע העסקי, ההחלטות המתועדות, הבדיקות) יהיה כה חזק שניתן יהיה לבצע Retraining של מודל AI ייעודי לארגון. ה-Wiki גם מאפשר זיהוי גורמים רלוונטיים שהצד העסקי לא חשב עליהם כשנתן דרישה — ראו Knowledge Graph.

## ADR — ניהול החלטות ארכיטקטורה

### למה ADR

בשלב ארכיטקטורה ו-Re-Engineering מתקבלות החלטות בלתי-הפיכות: לשמר קוד קיים או לבנות מחדש, איזה סטנדרט לאמץ, איך לפתור התנגשות בין שני מקורות ידע ב-Business Wiki. החלטות כאלה חייבות תיעוד — אותו עיקרון בדיוק שמנחה את תיעוד ההחלטות במפעל הבעיות, רק בהקשר טכני.

Architecture Decision Record (ADR) הוא סטנדרט מקובל בעולם (Michael Nygard, ותבנית MADR הנפוצה כיום) לתיעוד החלטה בודדת: ההקשר, האפשרויות שנשקלו, ההחלטה וההשלכות.

### עקרונות

- ADR נשמר כקובץ MD ליד הקוד/הוויקי, לא במסמך נפרד — עובר את אותו Code Review וגרסאות Git.

- ממוספר סדרתית ולעולם לא נמחק. אם החלטה התהפכה — הקובץ הישן נשאר, מסומן כ"הוחלף על-ידי ADR-00X", והחדש מפנה אליו. זהה לעיקרון "בעיה שנפסלה חוזרת למאגר, לא נמחקת" במפעל הבעיות.

- קצר בכוונה — עמוד או שניים, בסגנון "פירמידה הפוכה": ההחלטה בראש, הפרטים בהמשך.

- חי בתיקיית adr/ בתוך ה-Business Wiki של כל מיזם. דוגמה: כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי/06-business-wiki/ארכיטקטורה/adr.

### מבנה קובץ ADR (MADR מקוצר)

תבנית מלאה למילוי: 06-כלים-ותבניות/adr-תבנית.md.

# ADR-00X: <כותרת ההחלטה>

סטטוס: מוצע / מאושר / הוחלף על-ידי ADR-00Y

תאריך: YYYY-MM-DD

## הקשר

מה הבעיה/המצב שמחייב החלטה?

## אפשרויות שנשקלו

1. ...

2. ...

## ההחלטה

מה הוחלט, ובקצרה — למה.

## השלכות

מה זה אומר להמשך (חיובי ושלילי גם יחד).

### מי מאשר

לפי Human in the Loop — ממשל: החלטה טכנית משמעותית עוברת אישור אנושי מפורש — AI מייצר את הטיוטה וממפה את האפשרויות, אך אינו "סוגר" ADR בעצמו.

# כלים ותבניות

תבניות לשימוש חוזר (Reference, לפי Diátaxis) — למילוי בכל בעיה/מיזם חדש, בלי לשכתב את המבנה כל פעם.

| תבנית | שימוש |
| --- | --- |
| lean-canvas-תבנית.md | בניית המצפן העסקי בהגדרת המיזם |
| adr-תבנית.md | תיעוד החלטת ארכיטקטורה בBusiness Wiki |
| פרומפט-חקר-בעיות.md | הרצת סוכן AI לסריקת מקורות במפעל הבעיות |
| rfi-תבנית.md | קריאה למידע מהשטח בפתיחת חקר הבעיה |
| rfi-פתרונות-תבנית.md | סקירת פתרונות אפשריים בRFI — סקירת פתרונות אפשריים |
| תיק-מקור-תבנית.md | תיעוד מקור מידע חדש — רשימה חיה במקורות מידע |
| סביבה-גלובלית-תבנית.md | רשימת מדינות/מקורות לאיתור בעיות בסביבה גלובלית |

דוגמאות מלאות (לא ריקות) של תבניות אלה, ממולאות על מקרה אמיתי: כורי-בינה/כור-ביטוח-לאומי.

## תבנית: כרטיס בעיה

העתיקו קובץ זה לתוך כורי-בינה/<שם-הכור>/01-מפעל-הבעיות/ ומלאו. הסבר מלא על כל שדה: תהליך-זיהוי-ותיוג-בעיה.md.

- שם הבעיה:

- ניסוח בעיית חיים (משפט אחד):

- אזור אתגר לאומי (ואזור משני אם רלוונטי):

- אוכלוסייה שנפגעת:

- גוף ממשלתי/ציבורי רלוונטי:

- מקור הבעיה (קישור):

- ראיות ממקורות:

- מדד תוצאה אפשרי:

- סוג החסם (דאטה / תהליך / רגולציה / תקציב / אמון / הטמעה / תיאום / כוח אדם / נגישות):

- חוזרת ביותר ממקור אחד? כן/לא + פירוט:

- פוטנציאל AI (נמוך/בינוני/גבוה) + הסבר:

- למה AI רלוונטי (מנגנון ספציפי):

- שאלות פתוחות:

- רמת בשלות להעמקה (נמוכה/בינונית/גבוהה):

תיוגי חובה: מקור (ממשלתי/מחקרי/שטח/טכנולוגי/אחר) · תוקף/שכיחות (חד-פעמי/חוזר/מבני) · רמת סיכון (low/high) · סוג (B2G/B2B/B2C/תשתית).

## תבנית: Lean Canvas (מותאם לכור ההאצה)

הסבר מלא: 03-lean-canvas.md. בונים קנבס אחד לכל פרסונה מרכזית.

- בעיה (בעיות שורש + חלופות קיימות):

- פתרון (מרכיבי הפתרון + תפקיד ה-AI):

- הצעת ערך ייחודית:

- AI Components (יכולות ספציפיות):

- מדדי הצלחה (KPIs + אימפקט לאומי):

- קהל יעד (סגמנטים/פרסונות):

- ערוצים:

- מבנה עלויות (הקמה/תפעול/דאטה):

- מודל עסקי/תמורה לשותף:

- שותפים מרכזיים:

סיכונים (טכנולוגי / רגולטורי / ארגוני / פוליטי):

## תבנית: ADR

הסבר מלא: adr-ניהול-החלטות-ארכיטקטורה.md. שמרו את הקובץ בתיקיית adr/ עם מספר סידורי: 000X-כותרת-קצרה.md.

# ADR-000X: <כותרת ההחלטה>

סטטוס: מוצע / מאושר / הוחלף על-ידי ADR-000Y

תאריך: YYYY-MM-DD

מחבר/ת:

## הקשר

מה הבעיה או המצב שמחייב החלטה?

## אפשרויות שנשקלו

1.

2.

3.

## ההחלטה

מה הוחלט — ובקצרה, למה.

## השלכות

### חיוביות

### שליליות / סיכונים

## תבנית: פרומפט חקר בעיות (לסוכן AI)

הערה: קובץ המקור המלא ("פרומפט חקר לחיפוש בעיות בשלב מפעל הבעיות.docx") לא היה חלק מהחומרים שסופקו — הקובץ הזה משחזר את השלד לפי העקרונות המתועדים בתהליך-זיהוי-ותיוג-בעיה.md. כשה-docx המקורי יתקבל, יש להחליף את השלד הזה בתוכנו המלא ולשמר את הקישור כאן.

### מטרת הפרומפט

הרצת סוכן AI לסריקה שיטתית של 27+ מקורות מידע, חילוץ בעיות אפשריות ובניית טבלה מובנית לפי כרטיס-בעיה-תבנית.

### עקרונות מחייבים לפרומפט

- לחפש בעיות, לא פתרונות — בעיות חיים קונקרטיות עם ראיות ומדדים.

- להבחין במפורש בין סימפטום לשורש (ראו מודל דרגות העומק בחקר-הבעיה).

- להעדיף בעיות שחוזרות בכמה מקורות עצמאיים — תדירות = חוזק ראיה.

- לסמן אם מקור אינו מספיק חזק ודורש תיקוף נוסף (למשל: כתבת תקשורת ללא גיבוי ממשלתי/אקדמי).

### תוצר מצופה

- טבלת בעיות מלאה, לכל אזור אתגר בנפרד — לכל אחד מ9 אזורי האתגר הלאומיים יש להביא את כל הבעיות הרלוונטיות שאותרו במקורות — לא מספר יעד קבוע מראש. במפורש: אין לצפות למספר בעיות זהה בין אזורי אתגר. אזור אחד יכול להניב הרבה יותר (או הרבה פחות) בעיות מאזור אחר — המספר הוא תוצר של מה שנמצא בפועל במקורות, לא יעד שנקבע מראש ולא משהו שצריך לאזן בין האזורים.

- לכל בעיה — מקור אחד לפחות (עדיפות לשניים+)

- סימון בעיות מבטיחות להעמקה — לפי איכות הראיות והפוטנציאל בפועל, ללא מכסה קבועה מראש (לא "10–15", אלא כמה שבאמת מבטיחות)

- חלוקה לפי אזורי אתגר לאומיים

- המלצה מפורשת לאן לא להשקיע מאמץ נוסף

### שלד פרומפט מוצע (לשחזור/עדכון)

תפקידך: לסרוק את המקורות הבאים [רשימת 27+ המקורות] ולזהות בעיות חיים

ישראליות מבוססות-נתונים באזורי האתגר הבאים: [9 האזורים].

לכל אזור אתגר, הבא את כל הבעיות הרלוונטיות שנמצאו במקורות — לא מספר קבוע

מראש. מספר הבעיות יכול להיות שונה מהותית מאזור אתגר לאזור אתגר, ואין לצפות

לכמות זהה או מאוזנת ביניהם.

לכל בעיה שתמצא:

- נסח אותה כבעיית חיים (מי סובל, ממה, מה ההשלכה) — לא כפתרון.

- ציין מקור מדויק (קישור/מסמך/עמוד).

- דרג עדות: האם המקור ממשלתי/אקדמי/סטטיסטי, או תקשורתי בלבד (ואז סמן "דורש תיקוף").

- בדוק אם הבעיה חוזרת במקור נוסף כלשהו מהרשימה.

- העריך פוטנציאל AI (נמוך/בינוני/גבוה) ונמק במנגנון ספציפי.

- אל תציע פתרון — רק בעיה, ראיות, והערכת פוטנציאל.

הפק טבלה לפי השדות הבאים: [שדות כרטיס הבעיה].

סמן את הבעיות המבטיחות להעמקה — ככל שיש, ללא מכסה קבועה מראש —

וסיים בהמלצה על אזורים שלא כדאי להשקיע בהם מאמץ נוסף כרגע, עם נימוק.

## תבנית: RFI — קריאה למידע מהשטח

העתיקו קובץ זה ומלאו לכל בעיה שיוצאת ל-RFI, כשלב 0 של חקר הבעיה. הסבר מלא על התהליך (יצירה, פרסום, קבלת מענים): שם, תחת "שלב 0 · RFI — קריאה למידע מהשטח".

### פרטי ה-RFI

- שם הבעיה / אזור אתגר:

- תאריך פרסום:

- חלון מענה (Deadline):

- בעל ה-RFI (ליבת ה-Mission Squad / Mission Lead):

- אישור Domain Lead לפרסום: ☐ כן / תאריך:

### תוכן הפנייה לנמענים

- תיאור קצר של הבעיה המוצגת (דרגה 0):

- מה אנחנו מבקשים לדעת: (למשל: היקף התופעה בפועל, ניסיון קודם בטיפול בה — מה עבד ומה לא, נתונים/מקורות דאטה קיימים, גורמים נוספים שכדאי לפנות אליהם)

- פורמט מענה רצוי: מסמך חופשי / טופס מובנה / שיחה טלפונית (סמנו)

- פרטי התקשרות לשליחת מענה:

### רשימת תפוצה

| ארגון/גורם | איש קשר | ערוץ פנייה | תאריך פנייה | תאריך תזכורת |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### ריכוז מענים שהתקבלו

| מקור | תאריך מענה | תמצית המידע שהתקבל | דאטה/ראיות מצורפות? | פעולת המשך |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### סיכום ומעבר לשלב הבא

- מידע חדש מרכזי שהתגלה:

- הנחות שאומתו או הופרכו:

- מקורות/אנשי קשר נוספים שהתגלו (להזנה לשלב מיפוי המקורות):

## תבנית: RFI — סקירת פתרונות אפשריים

העתיקו קובץ זה ומלאו בכל מיזם, כתת-שלב 4 של הגדרת המיזם, לפני היציאה ל-Roadshow. שימו לב להבחנה מה-RFI לחקר הבעיה (שלב 0 של חקר הבעיה): שם עוסקים בבעיה, כאן עוסקים בפתרון.

### פרטי ה-RFI

- שם המיזם / בעיה:

- תאריך פרסום:

- חלון מענה (Deadline):

- בעל ה-RFI (ליבת ה-Mission Squad):

### תוכן הפנייה לנמענים

- תיאור קצר של הבעיה והכיוון העסקי המבוקש (מתוך Lean Canvas):

- מה אנחנו מבקשים לדעת: (פתרונות קיימים/דומים, יכולות רלוונטיות, הערכת עלות, זמן מימוש, רפרנסים ליישומים קודמים)

- פורמט מענה רצוי: מסמך חופשי / טופס מובנה / הדגמה (Demo) (סמנו)

- פרטי התקשרות לשליחת מענה:

### רשימת תפוצה

| ארגון/גורם | סוג (ספק/סטארט-אפ/ממשלתי/אקדמיה) | איש קשר | ערוץ פנייה | תאריך פנייה |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### טבלת פתרונות שהתקבלו

| ספק/פתרון | סוג (מוצר מדף / פיתוח ייעודי / קוד פתוח) | טווח עלות משוער | זמן מימוש משוער | רפרנסים/יישומים קודמים | רמת בשלות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### סיכום ומעבר לשלב הבא

- טווח תקציב מקדים (Build / Buy / Partner):

- פתרונות מובילים לבדיקה נוספת ב-Roadshow:

- מידע רלוונטי ל"בחירת הפתרון" בשלב הפיתוח:

## תבנית: תיק מקור

תבנית ל-md נפרד עבור כל מקור מידע במקורות מידע להזנת המפעל — כדי שרשימת המקורות תהיה רשימה חיה שמתעדכנת, ולא טבלה סופית וסגורה. מקור חדש = תיק חדש; מקור שהפסיק להיות רלוונטי מתויג "הוסר" ונשאר לתיעוד, לא נמחק.

- שם המקור:

- URL:

- קטגוריה (ממסדי / ידע ומחקר / יזום ופנימי):

- תיאור קצר:

- מה לחפש בו (ספציפי לזיהוי בעיות — לא תיאור כללי של המקור):

- אזורי אתגר רלוונטיים (אחד או יותר מ-9 אזורי האתגר הלאומיים, או "כלל-ארגוני"):

### סיווג מהימנות ברירת מחדל

לפי תיקוף מידע וסיווג מהימנות — רמת המהימנות שממנה ברירת המחדל יוצאת מידע מהמקור הזה (חריגות ייתכנו לפריט מידע ספציפי, ותמיד מתויגות בנפרד):

- סיווג ברירת מחדל (מהימן לחלוטין / דורש סימוכין / מידע שיצרנו):

- נימוק לסיווג:

### ניהול ותחזוקה

- בעל המקור (Domain Lead אחראי):

- תדירות סריקה (Schedule / יזום / Trigger — לפי בקרת עלות והרצות סוכני AI):

- סטטוס: פעיל / מושהה / הוסר

- תאריך הוספה:

- תאריך הסרה + נימוק (אם רלוונטי — המקור אינו נמחק, רק מתויג "הוסר"):

### היסטוריית שינויים

| תאריך | שינוי | מי שינה | נימוק |
| --- | --- | --- | --- |

## תבנית: סביבה גלובלית לאיתור בעיות — מדינות ומקורות

תבנית ניתנת לעריכה עבור איתור בעיות בסביבה גלובלית. Domain Lead אחראי לעדכן את הרשימות לפי הצורך — הוספת מדינה/מקור, או הסרתם. הרשימה למטה היא דוגמה ראשונית בלבד, לא רשימה סגורה.

### רשימת מדינות

| מדינה | סיבת רלוונטיות | אזורי אתגר רלוונטיים במיוחד |
| --- | --- | --- |
| בריטניה | מדיניות AI ממשלתית מפותחת | (למילוי) |
| אסטוניה | ממשל דיגיטלי מוביל בעולם | ממשל וטכנולוגיה |
| סינגפור | חדשנות ממשלתית, קנה מידה עירוני | תחבורה, עירוניות |
| (הוסיפו שורה) |  |  |

### רשימת מקורות לפי מדינה/אזור

| מדינה/אזור | מקור | סוג | קישור |
| --- | --- | --- | --- |
| בריטניה | UK Government Digital Service | ממשלתי |  |
| אסטוניה | e-Estonia | ממשלתי |  |
| (הוסיפו שורה) |  |  |  |

### מקורות בינלאומיים חוצי-מדינות

| מקור | תיאור |
| --- | --- |
| World Bank | דוחות פיתוח, נתוני מדינות |
| UN / גופי האו"ם הרלוונטיים | דוחות תמטיים לפי תחום |
| (הוסיפו שורה) |  |

### היסטוריית עדכונים

| תאריך | מה עודכן | מי עדכן |
| --- | --- | --- |

# נספחים

| נספח | קובץ |
| --- | --- |
| RACI — מפעל הבעיות | raci-מפעל-הבעיות.md |

## נספח — רשימת מקורות מידע מורחבת

תמצית ועקרונות שימוש: 01-מפעל-הבעיות/מקורות-מידע.md.

| # | מקור | URL | מה לחפש |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | דוחות ביצוע ממשלתיים | gov.il/work_plan_topic | חריגות, תת-ביצוע |
| 3 | data.gov.il | data.gov.il | פערים בין אוכלוסיות ואזורים |
| 4 | מבקר המדינה | mevaker.gov.il | ליקויים חוזרים, כשלים מערכתיים |
| 5 | מדידת איכות שירות | gov.il/madidareport | שביעות רצון נמוכה, זמני המתנה |
| 6 | למ"ס | cbs.gov.il | פערים חברתיים, מגמות ארוכות טווח |
| 7 | OECD | oecd.org/israel | השוואות בינלאומיות, חריגות |
| 8 | בנק ישראל | boi.org.il | פריון, יוקר מחיה, שוק עבודה |
| 9 | משרד האוצר | gov.il/state-budget | פערי ביצוע תקציבי |
| 10 | מפתח התקציב | next.obudget.org | הוצאה גבוהה ובעיה שלא נפתרה |
| 11 | מרכז המחקר של הכנסת | knesset.gov.il/Research | סקירות עומק |
| 12 | ועדות הכנסת | knesset.gov.il/committees | בעיות שעולות מהשטח |
| 13 | רשות החדשנות | innovationisrael.org.il | פערים בין טכנולוגיה לאימוץ |
| 14 | ג'וינט-אלכא | thejoint.org.il/elka | אוכלוסיות מוחלשות, שירותים חברתיים |
| 15 | מרכז טאוב | taubcenter.org.il | מחקרי עומק חברתיים וכלכליים |
| 16 | המכון הישראלי לדמוקרטיה | idi.org.il | ממשל, אמון, מנהל ציבורי |
| 17 | מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל | brookdale.jdc.org.il | רווחה, בריאות, זקנה, ילדים |
| 18 | מוסד שמואל נאמן | neaman.org.il | מדע, טכנולוגיה, תשתיות לאומיות |
| 19 | משרדי ממשלה | gov.il/departments | דוחות שנתיים, תוכניות אסטרטגיות |
| 20 | מינהל הרכש | mr.gov.il | מכרזים שמבטאים צורך ממשלתי |
| 21 | רשויות מקומיות | (עיריות שונות) | מוקדי 106, דוחות שירות, בעיות שכונתיות |
| 22 | עמותות וחברה אזרחית | shatil.org.il, kolzchut.org.il | בעיות לא מיוצגות, חסמי זכויות |
| 23 | כל זכות | kolzchut.org.il | זכויות קשות למימוש, תהליכים מורכבים |
| 24 | תקשורת ושיח ציבורי | כאן, כלכליסט, גלובס ועוד | טריגרים לבעיות (לתיקוף ממקור נוסף) |
| 25 | Google Trends | trends.google.com | עלייה בחיפושים סביב כאבי ציבור |
| 26 | מקורות בינלאומיים | worldbank.org, who.int | benchmarks, השוואות גלובליות |
| 27 | Stanford AI Index / OECD AI | aiindex.stanford.edu, oecd.ai | יכולות AI חדשות, שימושים ציבוריים |

## נספח — RACI מפעל הבעיות

הקשר ותפקידים מלאים: 01-מפעל-הבעיות/צוות-ותפקידים.md.

COO = תפעול, אימפקט ופורטפוליו — הסמכות שמחליפה את שכבת ה"סמנכ"ל ורטיקל" הקודמת, ומחזיקה ישירות את כלל ה-Domain Leads (ראו מבנה ניהולי עליון (NIIA)).

| פעולה | הנהלת מטה / מנהל/ת NIIA | COO | Domain Lead | Agent | Domain Expert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קביעת דרישות סף | A | R | C | — | C |
| הזנת בעיות ראשונית | I | R | A | R | C |
| חקר מעמיק של בעיה | I | I | A | R | R |
| תיעדוף ראשוני | I | R | A | C | — |
| ועדת תיעדוף (קביעת ציון) | A | R | R | — | C |
| החלטת Management Layer | A | C | I | — | — |
| הרכבת ליבת ה-Mission Squad | A | R | R | — | — |
| תיעוד ושקיפות | I | I | A | R | — |

*R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed*